UDC

GB50×××-2007

油气输送管道跨越工程

施工及验收规范

Code for construction and acceptance

of oil and gas  pipeline Aerial crossing engineering

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国建设部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

GB×××××-2007

部门：中国石油天然气集团公司

# P

联合发布

中华人民共和国国家标准

油气输送管道跨越工程施工及验收规范

Code for construction and acceptance

of oil and gas pipeline Aerial crossing engineering

GBχχχχχ-200χ

主编部门：中国石油天然气集团公司

批准部门：中华人民共和国建设部

施行日期：200χ年χχ月χχ日

中国计划出版社

200χ北   京

前   言

根据建设部文件《关于印发<二○○六年工程建设标准规范制订、修订计划（第二批）>的通知》（建标[2006]136号）的要求，本标准由四川石油天然气建设工程有限责任公司编制完成。

本标准共分17章和1个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、施工准备、材料配件供应及检验、测量与放线、基础施工、塔架施工、悬索式跨越施工、斜拉索式跨越施工、桁架式跨越施工、其他形式跨越施工、跨越管段组装、管道焊接及检验、管道试压与清管、防腐和保温、健康安全与环境、工程交工验收等方面的规定。

本标准在制定过程中，编制组总结了多年油气管道跨越工程的施工经验，借鉴了国内已有的国家标准及行业标准和国外发达工业国家的相关标准，吸收了近年来国内油气管道跨越工程的科研成果和生产管理经验，广泛征求了全国各相关单位、专家的意见，多次组织会议研究、讨论，反复修改，形成标准条文。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本标准由建设部负责管理和对强制性条文的解释，由四川石油天然气建设工程有限责任公司负责具体技术内容的解释。

本标准在执行过程中，请各单位认真总结经验、注意积累资料，如发现对本标准需要修改和补充之处，随时可将意见和建议反馈给四川石油天然气建设工程有限责任公司质量安全环保部（地址：四川省成都市华阳镇华阳大道四段198号油建苑，邮编：610213，联系电话：028-85605524，传真028-85605519），以供今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位和主要起草人

主编单位：四川石油天然气建设工程有限责任公司

参编单位：中国石油集团设计有限责任公司西南分公司（四川设计院）

主要起草人：

- 目    次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

4  施工准备	4

5  材料、配件供应及检验	5

5.1一般规定	5

5.2  材料、管件及配件检验	5

6  测量与放线	7

6.1 一般规定	7

6.2 平面控制	7

6.3 高程控制	8

6.4 施工测量放线	9

7  基础施工	11

7.1  基坑开挖	11

7.2  钢筋混凝土基础施工	12

7.3  钢桩基础施工	15

7.4  灌注桩基础施工	17

8  塔架施工	21

8.1  钢塔架制作	21

8.2  钢塔架安装	24

8.3 钢筋混凝土塔架施工	25

9  悬索式跨越施工	27

9.1 一般规定	27

9.2 钢丝绳的制备	27

9.3主索安装	28

9.4 索夹、吊索、风索、共轭索安装	29

9.5 桥面结构的制作与安装	29

9.6 锚固墩	30

10  斜拉索式跨越施工	32

10.1 一般规定	32

10.2  钢丝绳制备	32

10.3 索鞍或塔顶连接板安装	32

10.4  桥面结构的制作与安装	32

10.5  拉索安装	32

11  桁架式跨越施工	34

11.1 下料与组装	34

11.2 桁架的焊接与检验	34

11.3 桁架吊装与安装	35

12  其它形式跨越施工	36

13  跨越管段的组装、焊接及检验	37

13.1 管段加工与组装	37

13.2 管道焊接	37

13.3 焊缝质量检验	39

13.4 弯管的组装焊接	40

13.5 补偿器制作及安装	40

13.6 跨越管道的发送和就位	41

14  管道试压和清管	42

14.1 一般规定	42

14.2 试压	42

15  防腐和保温	44

16  健康、安全与环境	47

17  工程交工验收	48

附录A：大体积混凝土控制温度措施	49

本规范用词说明	51

- 附：条文说明

# 1  总则

1.0.1  为提高油气输送管道跨越施工水平，保证施工质量，使建设工程达到技术先进、经济合理、安全可靠，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建或改、扩建的油气输送管道跨越人工或天然障碍物（河流、湖泊、冲沟、公路、铁路等难以埋设方式通过的地上、地下障碍物等）工程的施工与验收。

1.0.3  工程施工过程中的职业、健康、安全、环境保护、文物保护等方面的要求应符合国家、地方法规的规定。

1.0.4  油气管道跨越工程施工及验收除应执行本标准的规定外，尚应符合国家现行法律法规及有关强制性标准的规定。

# 2  术语

2.0.1  管道跨越Pipeline aerial crossing

管道从天然或人工障碍物上部架空通过的敷设方式。

2.0.2  斜拉索式跨越Obliquely-cable stayed type pipeline aerial crossing

输送管道结构用多根斜向张拉钢索连结于塔架和锚固墩上的跨越结构形式。

2.0.3  悬索式跨越Suspension cable type pipeline aerial crossing

输送管道结构以平直形状吊挂在承重主索上的跨越结构形式。

2.0.4  桁架式跨越Truss type pipeline aerial crossing

采用桁架形式架空敷设管道的跨越工程。

2.0.5  轻型托架跨越Light truss type pipeline aerial crossing

以管道作为上弦，与钢索或型钢构成的下伸式组合跨越结构形式。

2.0.6 梁式跨越beam pipeline aerial crossing

采用梁的形式架空敷设管道的跨越结构形式。

2.0.7  主跨Main span

除两岸基础至入土点间的管道跨越外的其他跨越管段。

2.0.8  清孔clearing-out hole

在钻孔灌注桩钻孔深度达设计标高或往孔内吊放钢筋笼后，对桩孔底部沉渣进行清理的施工过程。

2.0.9  锚固墩anchor block

用来克服钢丝绳的拉力并锚固钢丝绳的钢筋混凝土结构。

# 3  基本规定

3.0.1 跨越工程等级划分应符合表3.0.1的规定。

表3.0.1  跨越工程等级

| 工程等级 | 总跨长度（m） | 主跨长度（m） |
| --- | --- | --- |
| 大型 | ≥300 | ≥150 |
| 中型 | ≥100～＜300 | ≥50～＜150 |
| 小型 | ＜100 | ＜50 |

注：划分跨越工程等级时，满足总跨长度或主跨长度条件之一即可。

3.0.2  承担中型及中型以上管道跨越工程施工的企业，应具有国家或行业主管部门认定的工程施工总承包壹级资质。

3.0.3 施工单位应具有健全的质量、职业健康安全和环境管理体系，并取得相应的体系认证证书。

3.0.4 施工作业主要工种人员应具有相应资格证，施工中应严格执行安全操作规程。

3.0.5 施工所用的计量、试验器具应经具有相应资格的检定部门检定合格且在有效期内使用。

# 4  施工准备

4.0.1 跨越工程开工前，应调查了解施工区域内建筑物、水利设施、通讯及电力线路等设施的影响及拆迁数量；施工场地布置与相邻工程、农田水利、道路交通、征地等的关系； 施工的自然气候条件，雨季和洪水对施工的影响；洪水位及年洪水频次、最高洪水位及凌讯情况。

4.0.2 应编制并报批施工组织设计或施工方案、措施，并完成技术交底。

4.0.3 应配备满足工程需要的人员并对员工进行岗前培训。

4.0.4 应设置现场物资临时储存库房，做好物资采购、验证、现场保管工作。 易燃易爆品库房应按照有关规定办理和设置。

4.0.5 应配备满足施工需要的完好的机具、设备，并制作完成专用施工机具及工装。

4.0.6 应按照施工组织设计，完成现场水、电、讯、路、场地平整和临时设施，作好施工总平面布置。

# 5  材料、配件供应及检验

## 5.1一般规定

5.1.1  工程所用材料、管件和配件必须符合设计要求，其质量应符合现行国家或行业标准要求。并应具有出厂合格证、质量证明书。

5.1.2  跨越工程用的弯头、热煨弯管、冷弯管应符合表5.1.2的规定。

表5.1.2  弯头、热煨弯管、冷弯管的规定

| 种 类 |  | 曲率半径 | 外观和主要尺寸 | 其他规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弯 头 |  | ＜4D | 无褶皱、裂纹、重皮、机械损伤；两端椭圆度小于或等于1.0%，其他部位的椭圆度不应大于2.5% |  |
| 热煨弯管 |  | ≥4D | 无褶皱、裂纹、重皮、机械损伤；两端椭圆度小于或等于1.0%，其他部位的椭圆度不应大于2.5% | 应满足清管器和探测仪器顺利通过；端部保留不小于0.5m的直管段 |
| 冷弯管DN（mm） | ≤300 | ≥18D | 无褶皱、裂纹、重皮、机械损伤；两端椭圆度小于或等于2.5%。 | 端部保留2m的直管段 |
|  | 350 | ≥21D |  |  |
|  | 400 | ≥24D |  |  |
|  | 450 | ≥27D |  |  |
|  | ≥500 | ≥30D |  |  |

## 5.2  材料、管件及配件检验

5.2.1  应按钢管制造标准检验钢管的外径、壁厚、椭圆度等钢管尺寸偏差。钢管表面不得有裂纹、结疤、折叠以及其他深度超过公称壁厚偏差的缺陷。

5.2.2  钢管如有凿痕、槽痕、凹坑、电弧烧痕、变形或压扁等有害缺陷，应按下列方法修复或消除后使用。

1  凿痕、槽痕可用砂轮磨去，输油管道也可选用焊接方式修复，但磨剩的厚度不得小于材料标准允许的最小厚度。否则，应将受损部分整段切除。

2  凹坑的深度不得超过公称管径的2%。凹坑位于纵向焊缝或环向焊缝处影响管子曲率者，应将凹坑处管子受损部分整段切除。

3  变形或压扁的管段超过钢管制造标准时，应废弃。

5.2.3 弯头、弯管端部应标注弯曲角度、钢管外径、壁厚、曲率半径及材质型号等参数。凡标注不明或不符合设计要求的不得使用。

5.2.4  型钢使用前应进行外观检查，其表面质量应符合下列规定：

1 无裂纹、 夹层、夹渣、重皱、折痕、扭曲等缺陷.

2 表面锈蚀、麻点或划痕深度不得超过其厚度负允许偏差的1/2。

5.2.5   焊条应无破损、发霉、油污、锈蚀；焊丝应无锈蚀和折弯；焊剂应无变质现象。

5.2.6  对属于下列情况之一的材料，应进行抽样复验，其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。

1 国外进口钢材（具有国家进出口质量检验部门复验商检报告的除外）；

2 钢材混批；

3 结构安全等级为一级，中型及以上跨越的大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材；

4 设计要求复验的材料和配件（如锚杆和联接件）；

5 对质量有疑义的钢材；

6 现行国家标准规定需要复验的材料；

# 6  测量与放线

## 6.1 一般规定

6.1.1  施工测量除应符合本规范的规定外，还应符合现行国家标准《工程测量规范》GB50026的相关规定。

6.1.2  对设计或建设单位交付的跨越中线桩、控制网基点桩、水准桩应进行复测，并对复测资料与设计图进行核对。

6.1.3 测量应以中误差作为衡量测量精度的标准，二倍中误差作为极限误差。

6.1.4 对中型及中型以上跨越应建立施工测量平面控制网和高程控制网。

6.1.5 控制点选点应符合控制网形式和精度等级对观测的要求。控制桩宜埋设水泥标桩，并应采取措施保护控制桩。

## 6.2 平面控制

6.2.1 平面控制网的建立可采用三角控制网、三边控制网、导线控制网。

6.2.2平面控制网的控制级划分，三角测量、三边测量应采用四等和一、二级小三角、小三边；导线测量应采用四等和一、二、三级。

6.2.3平面控制网应利用现有控制点建立，坐标系统应采用设计选用的坐标系。大型跨越的首级控制网精度不应低于一级，中型跨越的首级控制网精度不应低于二级。

6.2.4利用已有控制点构成施工控制网起始边，其相对中误差不能满足相应等级控制网对起始边的要求时，可采用一个控制点作为基点、另一控制点作为起始方向的独立网。

6.2.5当用三角测量网作首级控制网时，宜布设为近似等边三角形网。其三角形的内角不宜小于30°。

6.2.6  三角测量的主要技术要求，应符合表6.2.6的规定。

表6.2.6   三角测量的主要技术要求

| 等级 |  | 平均边长(km) | 测角中误差(″) | 起始边边长相对中误差 | 最弱边边长相对中误差 | 三角形最大闭合差(″) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四等 | 首级 | 2 | 2.5 | ≤1/100000 | ≤1/40000 | 9 |
|  | 加密 |  |  | ≤1/70000 |  |  |
| 一级小三角 |  | 1 | 5 | ≤1/40000 | ≤1/20000 | 15 |
| 二级小三角 |  | 0.5 | 10 | ≤1/20000 | ≤1/10000 | 30 |

6.2.7 当导线网用作首级控制时，应布设成环形网。相邻边边长宜近似相等，其长度之比不宜小于1：3。

6.2.8 导线测量的主要技术要求，应符合表6.2.8的规定。

表6.2.8    导线测量的主要技术要求

| 等级 | 导线长度(km) | 平均边长(km) | 测角中误差 (″) | 测距中误差(mm) | 测距相对中误差 | 方位角闭合差(″) | 相对闭合差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四等 | 9 | 1.5 | 2.5 | 18 | ≤1/80000 | 5 | ≤1/35000 |
| 一级 | 4 | 0.5 | 5 | 15 | ≤1/30000 | 10 | ≤1/15000 |
| 二级 | 2.4 | 0.25 | 8 | 15 | ≤1/14000 | 16 | ≤1/10000 |
| 三级 | 1.2 | 0.1 | 12 | 15 | ≤1/7000 | 24 | ≤1/5000 |

6.2.9采用三边测量控制网时，各等级三边网的起始边至最远边之间的三角形个数不宜多于10个。各等级三边网的边长宜近似相等，其组成的各内角宜为30°～100°。距离测量应采用对向观测。

6.2.10 三边测量主要技术要求应符合表6.2.10的规定。

表6.2.10    三边测量的主要技术要求

| 等级 | 平均边长（km） | 测距中误差（mm） | 测距相对中误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四等 | 2 | 15 | ≤1/100000 |
| 一级小三边 | 1 | 20 | ≤1/40000 |
| 二级小三边 | 0.5 | 20 | ≤1/20000 |

6.2.11当观测数据超限时，应重测整个测回。当观测数据出现分群时，应分析原因，采取相应措施重新观测。

## 6.3 高程控制

6.3.1高程系统宜采用1985国家高程系。在已有高程控制网的地区测量时，可沿用原高程系统；当与已有高程系统联测有困难时，亦可采用假定高程系统。

6.3.2高程控制测量，可采用水准测量和光电测距三角高程测量。

6.3.3高程控制测量等级应依次划分为三、四、五等。大型跨越的首级高程控制不应低于四等，中型跨越不应低于五等。

6.3.4水准测量的主要技术要求应符合表6.3.4的规定。

表6.3.4    水准观测的主要技术要求

| 等级 | 水准仪型号 | 视线长度(m) | 前后视较差(m) | 前后视累积差(m) | 视线最低高度(m) | 基辅分划读数较差(mm) | 往返较差、附合或闭合差 | 观测次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三等 | DS1 | 100 | 3 | 6 | 0.3 | 1.0 | 4 | 往一次 |
|  | DS3 | 75 |  |  |  | 2.0 | 12 | 往返各一次 |
| 四等 | DS3 | 100 | 5 | 10 | 0.2 | 3.0 | 20 | 往一次 |
| 五等 | DS3 | 100 | 大致相等 | － | － | － | 30 | 往一次 |

注：L为水准线路长度。

6.3.5光电测距三角高程测量的主要技术要求应符合表6.3.5的规定。

表6.3.5   光电测距三角高程测量的主要技术要求

| 等级 | 仪器 | 测回数 |  | 指标差较差(″) | 垂直角较差(″) | 对向观测高差较差(mm) | 附合或环形闭合差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 三丝法 | 中丝法 |  |  |  |  |
| 四等 | DJ2 | 2 | 3 | ≤7 | ≤7 | 40 | 20 |
| 五等 | DJ2 | 1 | 2 | ≤10 | ≤10 | 60 | 30 |

注：D为电磁波测距边长度。

6.3.6光电测距三角高程测量的仪器高度、反射镜高度或觇牌高度，应在观测前后量测，四等量测值应精确至1mm，当较差不大于2mm时，应取用平均值；五等量测值应精确至1mm，当较差不大于4mm时，应取用平均值。

6.3.7当三角高程测距边边长大于1km时，应考虑地球曲率和折光差的影响。

## 6.4 施工测量放线

6.4.1 测定跨越基础和锚固墩中心位置，并根据设计要求和地质情况放出基坑开挖线。

6.4.2 跨越基础和锚固墩的定位可采用前方交会法、后方交会法、光电测距极坐标法等。小型跨越也可采用导线定位法。

6.4.3跨越基础和锚固墩中心定位测量应符合下列要求：

1 中型及中型以上跨越桥墩和锚固墩中心点应由不少于3个控制点按三角法交会测设，或由不少于2个控制点按照光电测距极坐标法测设。小型跨越可采用导线法测设。

2 交会法测设桥墩中心点时，当一个方向为跨越轴线，误差三角形的最大边长或两交会方向与跨越轴线交会点间长度不大于15mm时，应以交会点投影至跨越轴线的交点作为桥墩中心点；当各方向均不包括跨越轴线时，应以交会的误差三角形的重心作为桥墩中心。

3 极坐标法测设桥墩中心点时，两测设点间误差大于3mm时，应增加测量测设点，按照交会法的误差三角形方法确定桥墩中心点。

6.4.4  钢管桩测量应符合下列要求：

1 桩位应按跨越桥墩中心十字线与桩的相对位置测设，测设限差为20mm。斜桩应按设计倾斜度推算至地面高程后再测设。

2打入过程中应随时检查倾斜度，每根桩打入一半桩长和接桩时应测量一次，直桩倾斜度不得超过1%，斜桩不得超过15%tgθ（θ为桩纵轴线与垂直线间夹角）。桩倾斜度测量可采用建筑靠尺测量。

3 每根桩打完后应测定桩顶高程。

6.4.5  挖（钻）孔灌注桩测量应符合下列要求：

1  桩位应按设计桩位与跨越桥墩中心十字线与桩的相对位置测设，平面位置测设限差为10mm。

2  挖（钻）孔内混泥土灌注完毕，导管提出混泥土面后，应测量混泥土面高程，混泥土凝固后再复测表面高程。

3 灌注混泥土后应测定桩中心位置。

6.4.6  跨越基础中心测设应符合下列要求：

1 基础浇注养护完毕后，应在基础顶部测设跨越中心点和纵横轴线。

2 中心点的测设应符合6.4.3的要求。

3 中心点定位完成后应复测跨越中心距，测量宜采用对向观测。测量的相对中误差不宜低于1/10000，与设计中心点长度较差不应大于1/5000且不大于20mm。

# 7  基础施工

## 7.1  基坑开挖

7.1.1  跨越工程的基础和锚固墩基坑开挖，应根据工程地质、施工季节、机具设备能力、工期和设计要求进行施工，宜采取明挖法施工，并应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202的有关规定。

7.1.2 土方开挖应遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。

7.1.3 基坑（槽）施工时应对支护结构、周围环境进行观察和监测，如出现异常情况应及时处理，待恢复正常后方可继续施工。

7.1.4 基坑（槽）开挖至设计标高后，应对坑底进行保护，经验槽合格后，方可进行垫层施工。对复杂地质条件基坑，宜分区分块挖至设计标高，分区分块及时浇筑垫层。

7.1.5  基坑开挖遇岩石时，可采用人工凿石和控制边线爆破相结合的方法进行施工。

7.1.6  基坑开挖尺寸应满足基础施工的要求，锚固墩开挖尺寸应按设计要求进行，其它基础的开挖尺寸宜比设计基础的平面尺寸各边增宽0.5～1.0m操作空间，对有渗水的基坑坑底的开挖尺寸，应考虑基坑排水的需要而适当加宽。

7.1.7  基坑坑壁坡度，应结合工程地质和水文条件、基坑深度和载荷情况确定。

1  基坑深度在5m以内、基坑底在地下水位以上、基壁地质构造均匀、不加支撑时，基坑坑壁最陡边坡度可参照表7.1.7确定。

表7.1.7    5m内基坑最陡边坡坡度

| 土质类别 | 最陡边坡坡度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基坡顶缘无荷载 | 基坡顶缘有静载 | 基坡顶缘有动载 |
| 中密砂土 | 1:1 | 1:1.25 | 1:1.5 |
| 中密碎、卵石类土 （填充物为砂土） | 1:0.75 | 1:1 | 1:1.25 |
| 硬塑的粉土 | 1:0.67 | 1:0.75 | 1:1 |
| 中密碎、卵石类土 （填充物为粘性土） | 1:0.5 | 1:0.67 | 1:0.75 |
| 硬塑粉质粘土、粘土 | 1:0.33 | 1:0.5 | 1:0.67 |
| 老黄土 | 1:0.1 | 1:0.25 | 1:0.33 |
| 软土（经井点降水） | 1:1 | — | — |
| 极软岩 | 1:0.25 | 1:0.33 | 1:0.67 |
| 软质岩 | 1:0 | 1:0.1 | 1:0.25 |
| 硬质岩 | 1:0 | 1:0 | 1:0 |

2  基坑深度大于5m时，应将坑壁坡度适当放缓，加支撑或采取阶梯式开挖措施，其台阶设置高度不宜大于3m。

3 地下水位在基坑底以上时， 地下水位以上部分可以放坡开挖，地下水位以下部分，可采用集水坑或降水法排水进行施工。

7.1.8  基坑开挖完成后，应对基坑平面尺寸、标高、轴线、基底平整度等进行检查，其检查结果应符合下列要求：

1  基坑底的地质情况应符合设计要求。基坑验收应由建设（监理）、勘察与设计单位、施工单位共同进行并形成记录。

2  基坑平面尺寸、标高、轴线允许偏差应符合表7.1.8的规定。

表7.1.8  基坑平面尺寸、标高、轴线允许偏差

| 项 目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- |
| 基坑底平整度 | ≤50 |
| 轴线偏移 | ≤50 |
| 基底平面标高 | －50 |
| 长度、宽度 | +200 -50 |

## 7.2  钢筋混凝土基础施工

7.2.1 钢筋混凝土基础施工应按设计要求进行，并应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定。

基坑混凝土浇筑前应将坑壁周围清洗干净，不允许有松动岩石，不允许有泥质等杂物。

7.2.2 钢筋施工应符合下列要求：

1钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

2钢筋调直宜采用机械方法，也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时，HPB235级的钢筋的冷拉率不宜大于4%，HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

3 设计无规定时，钢筋的连接可采用机械连接、焊接和绑扎搭接。机械连接应符合国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107的规定，焊接连接应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18，绑扎搭接应符合表7.2.2-1的规定

表7.2.2-1   钢筋的最小搭接长度

| 钢筋类型 |  | 混凝土强度等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C15 | C20～C25 | C30～C35 | ≥C40 |
| 光圆钢筋 | HPB235级 | 45d | 35d | 30d | 25d |
| 带肋钢筋 | HRB335级 | 55d | 45d | 35d | 30d |
|  | HRB400级、RRB400级 | - | 55d | 40d | 35d |

注：两根直径不同钢筋的搭接长度，以较细钢筋的直径计算。

4 当带肋钢筋的直径大于25mm时，其最小搭接长度应按表7.2.2-1相应数值乘以系数1.1取用。

5 钢筋安装位置的偏差应符合表7.2.2-2的规定。

表7.2.2-2   钢筋安装位置的允许偏差

| 注： 检查预埋件中心线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其较大值。 项 目 |  | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 绑扎钢筋网 | 长、宽 | ±10 |
|  | 网眼尺寸 | ±20 |
| 绑扎钢筋骨架 | 长 | ±10 |
|  | 宽、高 | ±5 |
| 受力钢筋 | 间 距 | ±10 |
|  | 排 距 | ±5 |
|  | 保护层厚度 | ±10 |
| 预埋件 | 中心线位置 | 5 |
|  | 水平高差 | +3，0 |

7.2.3模板及支架施工应合符下列要求：

1 保证结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确；

2 构造简单，装拆简便，保证模板的刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载；便于钢筋的绑扎、安装；满足混凝土的浇筑、养护等要求；

3 堵塞严密模板的缝隙和孔洞；

4 塔架基础、锚固墩出土部分的模板应采取加固措施；

5 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能的隔离剂；木模板在浇筑混凝土前应浇水湿润，但模板内不应有积水；

6 对清水混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板；

7 模板安装的偏差应符合表7.2.3的规定；

表7.2.3  模板安装的允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 5 |
| 垫层上表面标高 |  | ±5 |
| 基础截面尺寸 |  | ±10 |
| 垂直度 | 不大于5m | 6 |
|  | 大于5m | 8 |
| 表面平整度 |  | 3 |

注：轴线位置偏差值是指沿纵、横两个方向量测，取其中的较大值。

8 浇筑混凝土前，应清理干净模板内的杂物。

7.2.4 混凝土强度等级应满足设计要求，并按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107的规定分批检验评定。当混凝土中掺用其它矿物掺合料时，其混凝土强度龄期的确定可按相关现行国家标准的规定执行。

7.2.5基础施工完毕后，应复测基础间的中心距，基顶标高、锚固墩中心标高及塔架中心至锚固墩中心的距离，并将复测结果反馈给设计单位。混凝土塔架基础的位置、外形尺寸及预埋件偏差应符合表7.2.5的规定。

表7.2.5  塔架基础位置、外形尺寸及预埋件允许偏差

| 序号 | 项 目 |  | 基础 | 承台 | 塔基础 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 几何尺寸 |  | ±50 | ±20 | ±15 |
| 2 | 垂直或倾斜度 |  | —— | —— | 0.001H且≤30 |
| 3 | 底面标高 |  | ±50 | —— | ±50 |
| 4 | 顶面标高 |  | ±30 | ±15 | ±10 |
| 5 | 轴线偏移 |  | 30 | 20 | 10 |
| 6 | 预埋件位置 |  | —— | —— | 5 |
| 7 | 塔基础螺栓位置 |  | —— | —— | 5 |
| 8 | 跨度 | 中、小型 | —— | —— | ±50 |
|  |  | 大型、特大型 | —— | —— | ±L0/10000 |

注：1、L0－－设计跨度(mm)；     H－－结构高度(mm)。

2、表中单位为mm。

7.2.6 基础的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且位置正确、安装牢固，其偏差应符合表7.3.15的规定。

7.2.7 若塔架基础为大体积混凝土，施工时应采用有效措施降低水化热，控制混凝土内外温度差在25℃以内，防止混凝土内部开裂。在浇注完成后的七天内应至少每2小时测量一次混凝土内外温差。

7.2.8 施工缝的位置应按设计规定的位置和方式留置，施工缝的处理应按设计规定执行。

7.2.9 混凝土浇筑完毕后，应根据环境条件制定并采取养护措施。

7.2.10 当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时，应采取冬期施工措施。混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104要求。

## 7.3  钢桩基础施工

7.3.1  钢桩施工时除应执行本标准的规定外，还应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202和国家现行标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的相关规定。

7.3.2 施工前应检查进入现场的成品钢桩，成品钢桩的质量应符合本标准表7.3.2的规定。

表7.3.2 成品钢桩检验标准

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |
| 1 | 钢桩外径或断面尺寸：桩端 桩身 | mm | ±0.5％D ±1％D |
| 2 | 矢量 | mm | ＜1/1000L |
| 3 | 长度 | mm | ＋10 |
| 4 | 端部平整度 | mm | ≤2 |
| 5 | 端部平面与桩中心线的倾斜值 | mm | ≤2 |

注：D为外径或边长，L为桩长。

7.3.3 根据施工地质条件，选择合适的打桩施工工艺和设备。打桩可选择锤击法、静力压桩法、振动法和水冲法。

7.3.4打桩顺序应按下列规定：

1 根据桩的密集程度：

1）由一侧向单一方向进行。

2）自中间向两个方向对称进行。

3）自中间向四周进行。

2 根据基础的标高,宜先深后浅。

3 根据桩的规格，宜先大后小，先长后短。

7.3.5 打桩时，由第一锤开始至预定深度或规定锤击贯入量为止，不宜中途停顿。若因故中途停顿，再恢复打桩时，至少须先打入30cm深度后，才可恢复贯入量纪录。

7.3.6 打桩的停锤标准应符合设计要求。停锤标准可采用打入地层最后30cm之锤击数或最后10锤之平均贯入量确定。

7.3.7 钢桩的桩位偏差应符合表7.3.7的规定。

表7.3.7  钢桩桩位的允许偏差

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩中轴线偏斜率 | 竖直桩 | 1% |
|  |  | 斜桩倾斜度 | 15%tgθ |
| 2 | 承台底群桩平面位置（mm） | 边 桩 | 0.25d |
|  |  | 中间桩 | 0.5d |
| 3 | 帽梁底排架桩平面位置（mm） | 沿帽梁轴线 | 50 |
|  |  | 垂直帽梁轴线 | 40 |
| 4 | 承台边缘至边桩净距（mm） | 桩径≤1m | ≥0.5d且≥250 |
|  |  | 桩径＞1m | ≥0.3d且≥500 |
| 5 | 桩顶标高（mm） | —— | 50 |

注：d为桩的直径或短边尺寸

θ为桩纵轴线与垂直线间夹角。

7.3.8钢桩接长时应清除端部的浮锈、油污等脏物，保持干燥；经锤击后桩顶的变形部分应割除；上下节桩组对时应校正垂直度，对口的间隙为2-3mm。组对质量应符合表7.3.8的要求。

表7.3.8  接长组对允许偏差

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 错边（mm） | 桩外径≥700mm | ≤3 |
|  |  | 桩外径<700mm | ≤2 |
| 2 | 接点弯曲矢量 | —— | ＜1/1000L |

7.3.9 钢桩的接桩可采用焊接、法兰等方式连接。焊接质量应符合表7.3.9的要求

表7.3.9  接长焊接质量

| 序号 | 项目 | 允许偏差或允许值（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 焊缝咬边深度 | ≤0.5 |
| 2 | 焊缝加强层高度 | 2 |
| 3 | 焊缝加强层宽度 | 2 |
| 4 | 焊缝电焊质量外观 | 焊缝饱满，无气孔、夹渣、焊瘤、裂纹 |

7.3.10 焊缝探伤采用超声波，探伤比例为20%，合格等级为Ⅱ级。

7.3.11 焊接接桩完毕后至少应停歇10分钟方可进行打桩作业。

7.3.12 钢管桩内混泥土的浇注宜采用直伸导管法。浇注前宜将钢管内部清洗干净。

7.3.13施工结束后应做承载力检验。若设计无要求时，可根据工程具体情况采用静压试验或低应变动力检测方法进行检验。承载力试验应符合国家现行标准《建筑工程基桩检测技术规范》JGJ106的规定。

## 7.4  灌注桩基础施工

7.4.1灌注桩施工时除应执行本标准的规定外，还应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202和国家现行标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的相关规定。

7.4.2灌注桩施工时宜先作试验桩，试验桩的数量根据施工区域的地质情况由设计确定。当该施工区域地质条件单一，且当地又有类似工程实践、施工单位有同类施工经验时，可不作试验桩。

7.4.3根据施工地质、水文条件，选择合适的成孔施工工艺和设备。成孔可采用钻孔或人工挖孔法，施工工艺可选择干作业成孔、泥浆护壁成孔、套管成孔、人工挖孔等工艺。

7.4.4 在无地下水或少量地下水的情况下，可采用人工挖孔的方法进行施工。挖孔施工应根据地质和水文情况选择孔壁支护方式。

7.4.5 人工挖孔过程中，应经常检查桩孔径、平面位置和竖轴线倾向情况，对出现的偏差应及时纠正。挖孔达到设计深度后，应进行孔底处理，保证孔底表面无松渣、泥、沉淀土。

7.4.6 人工挖孔桩终孔时，应检查桩端持力层岩性特征。当岩性特征与设计不一致时，应由勘测单位重新补勘地质资料。

7.4.7 泥浆护壁成孔施工时所使用的泥浆应根据施工方法的不同配置相应的泥浆，保证施工的顺利进行。

7.4.8 泥浆护壁成孔法施工时宜设置护筒。护筒中心竖直线应与孔中心线重合，护筒埋置深度应根据设计要求或桩位的水文地质情况确定。

7.4.9 钻孔深度达到设计标高后，应对成孔质量进行检查，符合要求后方可清孔。

7.4.10 成孔孔径和垂直度应符合表7.4.10的要求

表7.4.10  孔径和垂直度允许偏差

| 序号 | 成孔工艺 |  | 孔径允许偏差（mm) | 垂直度允许偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泥浆护壁 | D≤1000mm | ±50 | ＜1 |
|  |  | D＞1000mm | ±50 |  |
| 2 | 套管成孔灌注桩 | D≤500mm | －20 | ＜1 |
|  |  | D＞500mm |  |  |
| 3 | 干成孔灌注桩 |  | －20 | ＜1 |
| 4 | 人工挖孔桩 | 混凝土护壁 | +50 | ＜0.5 |
|  |  | 钢套管护壁 | +50 | ＜1 |

注： 1、桩径允许偏差的负值是指个别断面。

2、采用复打、反插法施工的桩，其孔径允许偏差不受上表限制。

7.4.11 成孔质量应符合表7.4.11的要求。

表7.4.11  成孔质量要求

| 序号 | 项 目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 孔的中心位置（mm） | 群桩：100；单排桩：50 |
| 2 | 孔径（mm） | 符合本规范7.4.10的规定 |
| 3 | 垂直度 | 符合本规范7.4.10的规定 |
| 4 | 孔深 | 摩擦桩：不小于设计规定。端承桩：比设计深度超深不小于50mm |
| 5 | 沉淀厚度（mm） | 摩擦桩：符合设计要求，当设计无要求时，对于直径≤1.5m的桩，≤300mm；对桩径＞1.5m或桩长＞40m或土质较差的桩，≤500mm。端承桩：不大于设计规定 |
| 6 | 清孔后泥浆指标 | 相对密度：1.03～1.10；粘度：17～20pa.s；含砂率：＜2%；胶体率：＞98% |

注：清孔后的泥浆指标，是从桩孔的顶、中、底部分别取样检验的平均值。本项指标的测定，限指大直径桩或有特定要求的钻孔桩。

7.4.12 清孔方法应根据设计要求、钻孔方法、机具设备条件和地层情况决定。不论采用何种清孔方法，在清孔排渣时，必须保持孔内水头，防止坍孔。

7.4.13 无论采用何种方法清孔，清孔后应从孔底提出泥浆试样进行性能指标试验，试验结果应符合表7.4.11的规定。

7.4.14在灌注水下混凝土前，孔底沉淀土厚度亦应符合表7.4.11的规定。

7.4.15 钢筋骨架的制作、运输及吊装就位应符合下列要求：

1  钢筋骨架的制作应符合设计要求和本标准第7.2节的有关规定。

2  长桩骨架宜分段制作，分段长度应根据吊装条件确定，应确保其不变形，接头应错开。

7.4.16 混凝土灌注桩钢筋骨架的制作和吊放偏差应符合表7.4.16的要求：

表7.4.16  混凝土灌注桩钢筋骨架的制作和吊放允许偏差值

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主筋间距 | ±10 |
| 2 | 箍筋间距 | ±20 |
| 3 | 骨架外径 | ±20 |
| 4 | 骨架倾斜度 | ±0.5% |
| 5 | 骨架保护层厚度 | ±20 |
| 6 | 骨架中心平面位置 | 20 |
| 7 | 骨架顶端高程 | ±20 |
| 8 | 骨架底面高程 | ±50 |

7.4.17 在吊入钢筋骨架后，灌注水下混凝土之前，应再次检查孔内泥浆性能指标和孔底沉淀厚度，如超过规定，宜进行第二次清孔，符合要求后方可灌注水下混凝土。

7.4.18 混泥土灌注桩宜采用泵送混凝土连续灌注。水下混凝土应用钢导管灌注，导管内径视桩径大小而定。

7.4.19 首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度（不小于1.0m）和填充导管底部的需要。在灌注过程中，导管的埋置深度宜控制在2～6m，应经常测探井孔内混凝土面的位置，及时调整导管埋深。

7.4.20 灌注的桩顶标高应比设计高出一定高度，宜为0.5～1.0m。

7.4.21灌注桩的桩位偏差应符合表7.4.21的要求。

表7.4.21   混凝土灌注桩允许偏差

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心位置（mm） | 群 桩 | ≤100 |
|  |  | 单排桩 | ≤50 |
| 2 | 倾斜度 | 直 桩 | <1% |
|  |  | 斜 桩 | <±2.5%设计倾斜度 |

7.4.22 混凝土灌注桩施工完毕并具备检测条件后应进行桩身完整性检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩，抽检数量不应少于总数的30%；其他桩基工程的抽检数量不应少于总数的20%。检验方法可采用钻孔抽芯法，声波透射法或低应变动测法等。

7.4.23桩基承载力检验应符合设计要求，当设计无规定时，应符合下列要求：

1 下列情况之一的桩基工程，应采用静载试验对工程桩单桩竖向承载力进行检测，检测的数量不宜少于总数的l％，且不应少于3根，当总数少于50根时，不应少于2根。

1）工程桩施工前未进行单桩静载试验的一级桩基；

2）工程桩施工前未进行单桩静载试验，且有下列情况之一者：地基基础设计等级为甲级、地质条件复杂、桩施工质量可靠性低。

2 下列情况之一的桩基工程，可采用动测法对工程桩单桩竖向承载力进行检测。

1）工程桩施工前已进行单桩静载试验的一级建筑桩基；

2）三级建筑桩基；

3）一、二级建筑桩基静载试验检测的辅助检测。

3 非静载荷试验桩的数量，应按国家现行标准《建筑工程基桩检测技术规范》JGJlO6的规定执行。

4  若施工区域地质条件单一，当地又有足够的实践经验，检验数量可根据实际情况，由设计确定。

5 当采用工程桩做为试验桩时，试验结果可作为工程桩承载力检验结果。

# 8  塔架施工

## 8.1  钢塔架制作

8.1.1 下料前应对变形钢材进行矫正，钢材矫正后的允许偏差应符合《钢结构工程施工及验收规范》GB50205的有关规定。

8.1.2 塔架主肢采用型钢结合时，主肢各组合型钢接长的对接焊缝不应在同一截面上，其相互间距应大于100mm。塔架各主肢接长的对接焊缝不应在同一截面上，其相互间距应大于300mm。

8.1.3 塔架放样宜优先采用借助计算机进行放样，也可采用平台放样。放样平台应稳固、平整，表面不得有妨碍放线的焊瘤、附着物及杂物。放样时应按制造工艺要求预留切割量、加工余量或焊接收缩量，放样工作完成后应进行复查。其允许偏差应符合下列规定：

1 样板的长、宽误差不大于0.5mm，对角线长度误差不大于1mm，相邻孔中心距误差不大于0.5mm。

2 塔架杆件长度误差不大于0.5mm，对角线长度误差不大于1mm，各节间距不大于2mm，杆件汇交点点偏离不大于2mm。

8.1.4 钢结构塔架放样时型钢腹杆接长时，接长不宜小于1m。腹杆长度小于12m时，接头不宜多于1处。

8.1.5 切割后的钢材切割面应无裂纹、夹渣、分层和大于1mm的缺棱，切割后构件长度、宽度尺寸允许偏差为1mm。切割后拼装前应对钢管进行管内清理。

8.1.6 塔体预拼装所用的支撑件或平台应测量找平。塔体拼装应有减小塔体焊接变形的技术措施，塔架用螺栓联接时，应保证螺栓孔位的准确性，严禁在预制好的联结件上割孔。塔架主肢为钢管时，其对接焊缝应避开节点板，开口处应进行焊接封堵。塔体各面预拼装完毕后，应检查其结构几何尺寸，允许偏差应符合下列规定：

1 同平面对角线长度差应不大于L/1000（L为长度，单位：mm），且不大于5mm。

2 空间对角线长度差应不大于L/1000（L为长度，单位：mm），且不大于5mm。

8.1.7 钢塔架的构件安装不得强力组装，安装螺栓孔不得用气割扩孔。

8.1.8 钢塔架焊接前，应依据焊接工艺评定报告编制焊接作业指导书。钢塔架焊接应由具有相应资质的焊工，按照焊接作业指导书进行施焊，焊前预热及焊后热处理应符合工艺规定。

8.1.9 焊接材料应符合下列要求：

1焊条应无破损、发霉、油污、锈蚀；焊丝应无锈蚀和折弯；焊剂应无变质现象；保护气体的纯度和干燥度应满足焊接工艺规程的要求。

2 低氢型焊条焊前应烘干，烘干温度为350～400℃，恒温时间为1～2h，烘干后应在100～150℃条件下保存。焊接时应随用随取，并放入焊条保温筒内，但时间不宜超过4h。当天未用完的焊条应回收存放，重新烘干后首先使用。重新烘干的次数不得超过两次。

3 未受潮情况下，纤维素焊条不需烘干。受潮后，纤维素焊条烘干温度应为80～l00℃，烘干时间为0.5～1h。

4 在焊接过程中，如出现焊条药皮发红、燃烧或严重偏弧时，应立即更换焊条。

8.1.10 施焊时应采取对称焊接方式等有效措施控制钢结构变形，不允许存在冲击和震动。

8.1.11 在下列任何一种环境中，如未采取有效防护措施，不得进行焊接，焊接过程中要采取措施避免风雨侵袭：

1 雨雪天气；

2 大气相对湿度大于90%；

3 低氢型焊条电弧焊，风速大于5m/s；

4 酸性焊条电弧焊，风速大于8m/s；

5 自保护药芯焊丝半自动焊，风速大于8m/s；

6 气体保护焊，风速大于2m/s；

7 环境温度低于焊接工艺规程中规定的温度。

8.1.12  焊接过程中及拆除工卡具时应避免钢材电弧损伤，对钢材抗拉强度大于540MPa的母材电弧损伤应进行打磨，其打磨深度不得低于钢材壁厚允许偏差值的下限，打磨后应进行表面无损检测，其表面检测应符合国家现行标准《焊缝磁粉检验方法和缺陷磁痕的分级》（JB/T6061）或《焊缝渗透探伤检验方法和缺陷磁痕的分级》（JB/T6062）的规定，合格标准应符合本章焊缝外观质量的检查规定。

8.1.13  悬索跨越塔架连接板焊接及斜拉索跨越塔架铰支座焊接过程中应采用较小的焊接线能量，减小焊接变形。无损检测符合设计要求。

8.1.14 焊缝完成后的质量检验应符合下列规定：

1 所有焊缝应冷却到环境温度后进行外观检查，Ⅱ、Ⅲ类钢的焊缝应以焊接完成24h后检查结果作为验收依据，Ⅳ类钢应以焊接完成后48h后的检查结果作为验收依据。

2 当焊缝出现超标缺陷时应对出现超标缺陷焊工所焊焊缝进行加倍抽查，仍有超标缺陷时应对该焊工所焊焊缝全部检查。

3 焊缝的无损检测方式和检测比例应符合设计文件规定。

4 焊缝同一部位返修不应超过两次，当超过两次返修时应制定返修工艺经技术负责人同意报监理批准后方可返修。

5 一、二级焊缝应当在钢结构焊缝分布图上进行标注。

6 焊缝外观质量应满足以下要求：

1） 焊缝外观成型均匀一致，焊缝及其热影响区表面上不得有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、飞溅、夹具焊点等缺陷。

2） 一级焊缝不允许咬边；二级焊缝咬边深度不超过0.5mm、长度不超过焊缝长度的10％，累计长度不超过100mm，三级焊缝咬边深度不超过0.5mm。

3）对接焊缝表面宽度每侧应比坡口表面宽0.5～2mm，焊缝的余高、错边、角焊缝余高应符合表8.1.14-1的规定。

表8.1.14-1  焊缝余高和错边允许偏差

4） 角焊缝焊角尺寸允许偏差应符合表8.1.14-2的规定。

表8.1.14-2   焊缝焊角尺寸允许偏差

8.1.15 塔架两相交腹杆在同一平面上其位置偏移不应大于4mm，组装后各杆件轴线交汇节点的偏差不应大于5mm。分段塔架平面对角线长度差不应大于L/1000,且不大于10mm；空间对角线长度差不应大于L/1000，且不大于15mm；塔架分段高度允许偏差不应大于5mm；铰支座两中心孔间距误差不应大于5mm。

## 8.2  钢塔架安装

8.2.1 柱角底板及铰支座不得采用二次灌浆的方法进行安装。

8.2.2 塔架吊装前，应由建设（监理）组织设计、施工单位对基础进行全面检查，达到设计要求后，方可吊装。

8.2.3 吊装夹具、索具应符合设计要求，吊装所用设备完好率应为100％，且具有良好的适用性，安全可靠，能够满足塔架吊装的技术质量要求和工期要求。

8.2.4 吊装作业应根据现场施工条件和机具设备能力，确定合理的吊装方法，并编制吊装方案。

8.2.5 吊装前应对吊装点进行强度验算，为防止塔架在吊点处产生大的弹性变形，在塔架吊点处应进行加固。为保证吊装安全可靠，应在塔架吊装准备工作结束后进行试吊。

8.2.6 塔架顶部的索鞍安装及塔架防腐工作应在地面完成，防腐质量检测合格后进行吊装。同时应采取措施防止吊装过程中防腐层受到破坏，如有损坏应及时补涂。

8.2.7 塔架高空焊接时应采取保护措施防止焊接飞溅损伤防腐层。

8.2.8 分段式塔架吊装后应按设计要求检验其安装精度，当设计无要求时,其允许偏差应符合表8.2.8的规定。

表8.2.8 塔架安装允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轴线偏移 | ≤10 |
| 2 | 横隔面对角线差值 | 5 |
| 3 | 塔身垂直度 | H／1500且＜30 |
| 4 | 塔身横向挠曲 | H／1000 |
| 5 | 塔身高度 | ±10 |
| 6 | 主索锚固点标高 | ±10 |

注：H为塔架总体高度

8.2.9 塔架安装完成后，应复测两塔架之间的中心距、塔顶标高、塔架中心至锚板中心的距离与高差，并将结果反馈给设计单位。

## 8.3 钢筋混凝土塔架施工

8.3.1 钢筋混凝土施工应符合本规范第7章中的相关规定，且应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定。

8.3.2 钢筋混凝土塔架，可采用分段立模浇筑或滑升模板法浇筑。

8.3.3 塔架横梁施工时应根据其结构、重量及支撑高度设置可靠的模板和支撑系统。

8.3.4 斜塔柱施工时，应根据施工需要设置横撑。应对各施工阶段塔柱模板及支撑的强度和变形进行计算，使其线形、应力、倾斜度满足设计要求。

8.3.5 塔架混凝土现浇可选用吊斗提送或输送泵输送施工。当采用输送泵施工时，泵口高度超过一台泵的工作高度时，可接力泵送。

8.3.6 塔架施工中宜设置劲性固结件，保证索管空间定位精度和钢筋架立的精度。

8.3.7 塔架施工过程中，应加强测量监控，采取有效措施及时纠偏。塔架完工后，须测定塔架倾斜度、跨距和塔顶标高并做好记录，作为主缆绳索调整计算的依据。

8.3.8 钢筋混凝土塔架施工偏差应符合表8.3.8的要求。

表8.3.8塔架施工精度要求

| 序号 | 项 目 | 规定值或允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轴线偏移 | ±10 |
| 2 | 倾斜度 | 塔高的1/1500，且不大于30 |
| 3 | 断面尺寸 | ±20 |
| 4 | 塔顶标高 | ±10 |
| 5 | 索鞍底板面标高 | ＋10，－0 |
| 6 | 预埋螺栓位置 | ±2 |

# 9  悬索式跨越施工

## 9.1 一般规定

9.1.1 施工前应办理相关施工许可，通航河流应设置警戒设施。

9.1.2 编制详细的施工技术措施，且应确定发送道、牵引道的几何尺寸，并进行施工场地平面布置。

9.1.3 施工测量应符合第6章的要求，并正确标定跨越中心轴线。

9.1.4吊装施工前，应针对吊装施工方法进行受力计算，然后将计算结果上报监理单位批准后方可实施。

9.1.5凡是未能一次发送完成的，且发送构件的临时停留位置低于设计高度时均应在构件上设置夜间警示灯光。

9.1.6 钢丝绳锚固头和锚固墩的锚固螺栓连接时，应采取措施进行锚固螺栓螺纹的防护，防止锚固头灌入过程中损坏锚固螺栓的螺纹。

9.1.7基础施工、塔架施工、锚固墩施工、管道焊接施工应符合本规范要求。

9.1.8高空作业人员应穿戴符合高空作业的劳保用品，服从统一指挥。

## 9.2 钢丝绳的制备

9.2.1 中型及中型以上跨越工程的钢丝绳和钢丝绳锚固件应在专业生产厂家制备，设计单位、施工单位、建设单位应派专人到厂家检验，大型及特大型跨越工程用钢丝绳和钢丝绳连接件的制备建设单位应派驻监造。

9.2.2跨越工程中所用钢丝绳，在下料前必须按规定程序进行预拉伸，预拉伸宜由生产厂家进行。预拉力不得超过钢丝绳最小破断拉力的45%，施加载荷分别为钢丝绳最小破断拉力的10％、20%、30％、45％，停留时间分别为10min、30min、60min、6h。

9.2.3 工厂制备钢丝绳时，钢丝绳丈量工作不应在烈日下进行，所有钢丝绳的丈量时的温差不宜超过5℃，且每根钢丝绳的丈量次数不应少于2次。

9.2.4 钢丝绳预拉伸及下料切割后，应进行标识，并顺直摆放，不得折曲、扭绞，且应由专业生产厂家在钢丝绳上标记明显的防扭转色线。

9.2.5 钢丝绳上的所有标记材料应牢固可靠，不易脱落且和钢丝绳本色区别明显。

9.2.6 钢丝绳锚固头宜在生产厂家制作，且应符合下列规定：

1 在离绳端按套筒长，用钢丝向绳端反方向缠200～300mm，然后将钢丝绳穿入套筒后再松开缠绕的铁丝拨开钢丝，并逐根拉直。

2 先用无铅汽油清洗掉钢丝表面油膜，再用盐酸除去钢丝表面镀锌层，经用碱水中和后，用清水冲洗擦干。

3 将设计选用灌注锚头用的各种合金配料应用坩锅按照设计要求分先后、分秩序加热，使其熔化融合灌注前，套筒应根据要求进行预热。

4 将钢丝均布在套筒内，钢丝端部应折成弯勾状，钢丝与筒内壁应保持5mm以上的间隙。灌入熔融的合金材料，浇灌时，应用小铁锤轻轻敲打套筒外壁，使熔料浇灌密实。

5 批量生产前，应制作2个灌好的锚固头进行拉力试验，当拉力达到设计最大负荷的1.5倍时，以钢丝绳从套筒中不被拔出为合格。

9.2.7钢丝绳下料应在设计应力条件下作标记，在放松状态下料。

9.2.8吊索应由生产厂家在工厂内对吊索进行标识，吊索长度应符合设计要求，可调长度的吊索应在工厂装箱前对螺母位置进行标定并固定螺母。

9.2.9 风索应在生产厂家进行索夹安装位置的标定，并应标记防扭转色线。

## 9.3主索安装

9.3.1 主索发送、吊装过程中，应采取措施防止临时吊装工具损坏主索钢丝绳以及钢丝绳的防腐层。

9.3.2 主索发送时，对于通航河段应进行封航或者根据要求采取必要的安全措施。

9.3.3当主索一端就位后，另外一端就位时应做好安全防护措施，防止主索滑脱。

9.3.4 主索和塔顶连接板连接时应根据主索上的防扭转色线确认主索是否在发送过程中出现扭转，如果出现扭转应及时进行修正。

9.3.5 塔架的临时拉索应能确保先后安装主索的情况不会对塔架造成损坏或者永久性变形。

## 9.4 索夹、吊索、风索、共轭索安装

9.4.1 索夹安装位置应根据设计要求在工厂内进行标定，即在钢丝绳预张拉下料时，按设计间距标定安装位置，标定位置的标记应在安装索夹过程中方便安装人员查看。

9.4.2 索夹在工厂装箱时应根据所做标识装箱，在运输和安装过程中应注意保护，防止碰伤表面及损坏索夹。

9.4.3 索夹的安装方法应根据索夹结构型式、施工设备和施工人员经验确定。紧固同一索夹螺栓时，应对称紧固，保证螺栓受力均匀。有特殊紧固要求的，应按照设计或者钢丝绳生产厂家的特殊要求进行紧固。

9.4.4 应采取措施确保吊索在运输安装过程中不受损伤。

9.4.5风索发送时宜平行、对称发送。

9.4.6在利用卷扬机等动力设备张拉风索到锚固墩时，风索系宜同时张拉。

9.4.7共轭索的安装要求应符合本标准第9.4.5和9.4.6。

## 9.5 桥面结构的制作与安装

9.5.1 跨越的桥面结构安装，应根据跨越工程等级、跨越结构形式及施工现场具体情况选择吊装方法或发送方法。

9.5.2 当在组焊或者拼装的桥面结构上设置吊点时，吊点间距应确保桥面结构不产生永久性变形，还应采取措施防止桥面结构在发送过程中发生扭转。

9.5.3 发送桥面结构的发送道（架）必须牢固、可靠，施工临时承重索及锚固件，必须进行安全计算校核，确保吊装安全。

9.5.4 桥面结构吊装过程中，应在两岸进行测量监控，并制定有效的纠偏措施。

9.5.5桥面结构安装时应预留温度变化造成的位移。桥面结构吊装就位后，应按设计要求对钢丝绳进行调整。

9.5.6桥面附属工程的安装应根据吊装方法及施工工序确定安装的先后顺序及方法。

9.5.7桥面结构上如果设计有滚筒，则滚筒应保证滚筒转动灵活，不应有阻滞现象；位于滚筒处管道防腐层的保护套的安装位置应以滚筒轴线为中心位置；当进行桥面附属结构螺栓安装时，宜使紧固螺母朝上。

9.5.8 与跨越管段连接的构件，宜在跨越管道组焊及试压合格后进行安装，其安装位置允许偏差为±2mm；桥面结构的栏杆走道板宜采用标准化、工厂化制造。

9.5.9当桥面栏杆等构件在管道试压前进行安装时，应根据试压介质和输送介质采取措施防止桥面结构及附件在管道试压过程中损坏或变形。

9.5.10桥面钢结构以及桥面附属工程小型钢构件的制作应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定。

9.5.11  钢平台、钢梯及防护栏杆安装应符合现行国家标准《固定式钢直梯》GB4053.1、《固定式防护栏杆》GB4053.3、《固定式钢平台》GB4053.4的有关规定。安装的允许偏差应符合表9.5.11的规定。

表9.5.11  钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允 许 偏 差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平台高度 | ±15 |
| 2 | 平台梁水平度 | L/1000,不大于20 |
| 3 | 平台支柱垂直度 | H/1000，不大于15 |
| 4 | 承重平台梁侧向弯曲 | L/1000，不大于10 |
| 5 | 承重平台梁垂直度 | H/250，不大于15 |
| 6 | 直梯垂直度 | L/1000，不大于15 |
| 7 | 栏杆高度 | ±15 |
| 8 | 栏杆立柱间距 | ±15 |

## 9.6 锚固墩

9.6.1 重力式锚固墩模板、钢筋、混凝土和预埋件等施工中的相关部分应按本标准第7章有关规定执行。

9.6.2 重力式锚固墩基坑开挖时宜采用沿等高线自上而下分层开挖的方式进行。无论采用何种方法开挖均应保证基坑侧壁和基底不受破坏。

9.6.3 重力式锚固墩的锚固体系可按下列规定执行：

1 所有钢构件安装应按照本标准第8章的要求执行；

2 锚杆安装前应对其连接进行试安装，其中包括锚杆与固定板、锚杆与支架的试安装。

9.6.4锚件安装时应采取措施控制固定板、支架和锚杆的中心位置及锚杆出土角，其允许误差应符合表9.6.4的要求。

表9.6.4  锚杆、固定板及支架安装要求

| 序号 | 项 目 |  | 规定值或容许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定板、支架安装 | 中心线偏差 | ±5 |
|  |  | 中心点位置 | ±5 |
|  |  | 水平高差 | －2，＋5 |
| 2 | 锚杆安装 | X轴 | ±10 |
|  |  | Y轴 | ±5 |
|  |  | Z轴 | ±5 |
| 3 | 锚杆之间 | 中心偏差 | 2 |

9.6.5 锚固墩混凝土施工偏差应符合表9.6.5的要求。

表9.6.5  锚固墩偏差要求

| 序号 | 项 目 |  | 允 许 偏 差 （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锚固墩轴线偏移 |  | 10 |
| 2 | 几何尺寸 |  | ±30 |
| 3 | 基础底面高程 | 土质 | ±50 |
|  |  | 石质 | ＋50，－200 |
| 4 | 顶面高程 |  | ±20 |
| 5 | 表面平整度 |  | 5 |

# 10  斜拉索式跨越施工

## 10.1 一般规定

10.1.1 应符合本标准第9.1节要求。

## 10.2  钢丝绳制备

10.2.1 钢丝绳制备应符合本标准第9.2节要求。

## 10.3 索鞍或塔顶连接板安装

10.3.1 索鞍或者塔顶连接板宜在塔架吊装、找正、固定后进行安装。

10.3.2  索鞍安装完毕，经现场监理检查符合设计要求后，可进行施工临时承重索安装；施工临时承重索架设好后，应在塔顶锁固。

10.3.3 索鞍及塔顶连接板安装精度应符合表10.3.3

表10.3.3  索鞍安装精度

| 序号 | 项 目 | 规定值或允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纵向最终偏差 | 符合设计要求或10 |
| 2 | 横向偏位（相对于塔顶） | 10 |
| 3 | 四角高差 | 2 |

## 10.4  桥面结构的制作与安装

10.4.1 桥面结构的制作应符合本标准第9.5节的规定。

10.4.2 桥面结构安装时，宜采用分节吊装，吊装件应为预制构件，且能螺栓连接或者承插连接。

10.4.3 对于双伸臂的桥面结构，应对称架设，符合设计安装要求。

10.4.4 桥面结构的吊装及安装可利用架设的临时平台、架空临时施工绳，也可采用桥梁建设中使用的架梁吊机，但必须确保桥面结构在吊装、发送过程中不产生应力损坏和永久性变形。

10.4.5 桥面结构安装过程中，可能要面临多次结构体系的变换，因此吊装及发送过程中（包括拉索安装）均应控制桥面结构的线型，使其符合设计要求。

## 10.5  拉索安装

10.5.1 拉索安装可根据塔高、布索方式、索长、索径、索的刚柔程度、起重设施、施工现状等选择架设方法。一般可通过架设的临时施工绳等临时吊装结构进行拉索的牵引安装。

10.5.2 施工中不得损伤拉索索体保护层和索端锚头及螺纹，不得堆压弯折索体。

10.5.3 不得用对拉索产生集中应力的吊具直接挂扣拉索，宜用带胶垫的夹具尼龙吊带或设置多吊点起吊。

10.5.4 拉索张拉的顺序、级次数应按设计规定执行。

10.5.5 塔架顺桥面结构向两侧的拉索（组）和桥面结构横向对称的拉索（组）应对称同步张拉；同步张拉的不同步索力的相差值不得超出设计规定；两侧不对称的或设计拉力不同的拉索，应按设计规定的索力分级同步张拉。

# 11  桁架式跨越施工

## 11.1 下料与组装

11.1.1 桁架的放样及号料应符合本标准第8.1.1、8.1.2、8.1.3、8.1.4、8.1.5、8.1.6条的有关规定，弦杆长度误差为±5mm。桁架同一平面0.5米范围内，弦杆对接接头根数不得超过2根。

11.1.2 桁架组装均应对称进行，应根据设计文件要求预先计算出弦杆的均匀起拱值，并采取措施重点控制桁架弦杆的起拱高度，保证弦杆起拱达到设计要求。

11.1.3 桁架组装应在组装平台上进行，组装时采用措施减小桁架焊接变形。采用螺栓联接时，应保证螺栓孔位的准确性，严禁在预制好的联结件上割孔。弦杆对接焊缝应避开节点板，开口处应及时进行焊接封堵。

11.1.4 桁架结构几何尺寸误差应满足表 11.1.4的规定。

表11.1.4组装及安装的允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对口错边 | 2.0mm |
| 2 | 空间对角线长度差 | L/1000，且≤20mm。 |
| 3 | 节点处杆件轴线错位 | 4.0mm |
| 4 | 跨中垂直度 | 15.0mm |
| 5 | 起拱高度 | L/5000，且≤10mm |
| 6 | 桁架侧向弯曲矢高 | 50.0mm |

## 11.2 桁架的焊接与检验

11.2.1应按照国家现行标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定进行焊接工艺评定，并依据评定合格的焊接工艺编制焊接作业指导书，焊接作业指导书应明确“T、Y、K”等相贯焊缝焊接前的坡口加工要求。弦杆采用钢管的桁架，构件节点板焊缝及管子的“T、Y、K”型焊缝密集，焊接作业指导书中需明确桁架焊接顺序，且有降低焊接应力减小焊接变形措施。

加工和焊接顺序及方法。

11.2.2 焊接及检验应符合本标准8.1的规定，弦杆对接焊缝返修不得超过两次，对钢材抗拉强度大于为540MPa的弦杆焊缝返修宜辅以磁粉检测，其检测结果应符合国家现行标准《焊缝磁粉检验方法和缺陷磁痕的分级》JB/T6061的规定。

## 11.3 桁架吊装与安装

11.3.1 桁架吊装安装应编制施工技术方案，方案中应有应急技术措施，同时必须保证吊装结构的稳定性和不导致永久性变形。吊装和安装过程中损坏的涂层以及安装连接部位应及时补涂。

11.3.2 桁架安装根据施工现场和实际情况，当桁架组焊完毕后，

1 吊具宜捆绑在桁架节点上，为防止下弦杆件受力变形，应在吊点处点焊型钢或钢管加固，加固措施应根据现场确定。

2 桁架与基础采用螺栓连接时，在桁架吊装前应对桥墩的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓位置等进行检查。支承面、地脚螺栓的允许偏差应符合第7章的有关规定。

3 桁架吊装前桁架上的支座应焊接安装完毕。

4 桁架安装其弦杆不得下挠，安装尺寸允许偏差应符合表11.3.2规定。

表11.3.2 桁架安装允许偏差(mm)

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轴线偏移 | 10mm |
| 2 | 桁架管道支座轴线偏移 | 10mm |
| 3 | 桁架间距 | ±10mm |
| 4 | 桁架及其受压弦杆的侧向弯曲矢高(f) | 10mm |

# 12  其它形式跨越施工

12.0.1  单管或者多管组合拱式跨越管拱的轴线曲率半径、跨度、两拱脚基础标高应符合设计要求。其允许偏差值，当设计有规定时按照设计规定执行，设计无规定时，管拱的轴线曲率半径允许偏差为±20mm，跨度允许偏差为±20mm，两拱脚基础标高允许偏差为±20mm。多管组合管拱的多根管道宜同时预制和安装，确保受力均匀。

12.0.2梁式直跨的钢结构应按本标准第8章的有关规定执行。

12.0.3托架跨越施工应符合下列规定：

1 托架制作应符合下列规定：

1）如果下弦采用钢索，则须根据设计要求施加预应力。

2）托架制作应按照设计要求进行起拱。

3）钢丝绳下料应在预张拉后进行，张拉和下料应符合本标准9.2的要求，下料长度允许偏差为±5mm。

2 托架安装应符合下列规定：

1）托架预制好后应先将托架吊装到位，然后再同两端的线路管道进行连接。如果托架上弦没有采用管道，则应先安装托架，在托架定位固定后方可安装管道。

2）安装偏差应符合表12.0.4的规定。

表12.0.4托架安装偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 托架跨中高度 | ±5mm |
| 2 | 托架长度偏差 | ±L/2500，且≤±10mm |
| 3 | 起拱偏差 | 设计无要求时：±L/5000且－5mm～＋10mm |

其中：L为托架长度

12.0.4  小型跨越工程采用砌体基础时，砌体基础施工应符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的规定。

# 13  跨越管段的组装、焊接及检验

## 13.1 管段加工与组装

13.1.1 管段加工前，应对其长度、管径和壁厚进行选配，每根钢管最小长度不宜小于8m。

13.1.2 管道坡口型式应符合设计文件和焊接工艺规程的规定。

13.1.3 坡口宜采用机械加工。当材质允许采用火焰切割时，切割后应除去氧化层、溶渣等。坡口表面不得有裂纹、夹层、气孔等缺陷。当发现坡口表面有裂纹时，应切除并重新加工坡口。

13.1.4 管道组对应符合表13.1.4的规定。

表13.1.4 管道组对规定

| 序号 | 检查项目 | 规定要求 |
| --- | --- | --- |
| l | 管内清扫 | 无污物 |
| 2 | 管口清理(10mm范围内) | 管口完好无损、无铁锈、油污、油漆、毛刺，打磨出金属光泽 |
| 3 | 管端螺旋焊缝或直缝余高 | 端部10mm范围内余高打磨掉，并平缓过渡 |
| 4 | 两管口螺旋焊缝或直缝间距 | 错开间距大于或等于100mm |
| 5 | 错边和错边校正要求 | 当璧厚t≤l4mm时，不大于l.6mm；当14mm＜t≤17mm时，不大于2mm；当17mm＜t≤21mm时，不大于2.2mm；当21mm＜t≤26mm时，不大于2.5mm；当t＞26mm时，不大于3mm。错边量宜沿周长均匀分布 |
| 6 | 钢管短节长度 | 不应小于管子外径值且不应小于0.5m |

注：t为壁厚

13.1.5 使用对口器应符合下列要求：

1 管道组对应选用对口器，宜优先选用内对口器。

2 使用内对口器时，应在根焊完成后拆卸和移动对口器。移动对口器时，管子应保持平衡。

3 使用外对口器时，在根焊完成不少于管周长50%后方可拆卸，所完成的根焊应分为多段，且均匀分布。

## 13.2 管道焊接

13.2.1 管道焊接方法宜选用焊条电弧焊、半自动焊、自动焊或上述方法的组合。

13.2.2 管道焊接设备的性能应满足焊接工艺要求，且具有良好的工作状态和安全性能，适合于野外工作条件。

13.2.3 应根据合格的焊接工艺评定，制订焊接工艺规程。

13.2.4 焊接材料应符合本标准8.1.9的规定。

13.2.5 焊接的环境条件应符合本标准8.1.11的规定。

13.2.6 焊工应具有相应的资格证书。

13.2.7 焊接过程中，管材和防腐层保护应符合下列要求：

1 施焊时不应在坡口以外的管壁上引弧。

2 焊机地线与管子连接应采用专用卡具。

3 对于防腐（保温）管，焊前应在焊缝两端的管口各缠绕一周保护层，以防焊接飞溅灼伤。

13.2.8 预热、缓冷及热处理应符合下列要求：

1 有预热要求时，应根据焊接工艺规程规定的温度进行焊前预热。

2 当焊接两种具有不同预热要求的材料时，应以预热温度要求较高的材料为准。

3 管口应均匀加热，焊口单边预热宽度应为管道壁厚的3倍且不小于50mm。

4 需要焊后缓冷或热处理的焊缝，应按焊接工艺规程的规定进行缓冷和热处理。

13.2.9 管道焊接应符合下列规定：

1 管道焊条电弧焊时，宜采用下向焊。

2 根焊完成后，应修磨清理根焊道。

3 焊道接头点，应进行打磨，相邻两层的接头点不得重叠，应错开30mm以上。

4 各焊道宜连续焊接，焊接过程中，应控制层间温度。

5 填充焊应有足够的焊层，盖面焊后，完成焊缝的横断面应在整个焊口上均匀一致。

6 层间焊道上的焊渣，在下一步焊接前应清除干净。

7 在焊接作业中，焊工应对自己所焊的焊道进行自检和修补工作。每处修补长度不小于30mm。

8 使用的焊条（丝）直径、焊接极性、电流、电压、焊接速度等应符合焊接工艺规程的要求。

9 焊口焊完后应清除表面焊渣和飞溅。

13.2.10 焊口应有标志，标志可用记号笔写在距焊口（油、气流动方向下游）1m处防腐层表面，并同时做好焊接记录。

## 13.3 焊缝质量检验

13.3.1 焊缝外观检查应符合下列规定：

1 焊缝外观成型均匀一致，焊缝及其热影响区表面上不得有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、飞溅、夹具焊点等缺陷。

2 焊缝表面不应低于母材表面，焊缝余高不应超过3mm，余高超过3mm时，应进行打磨。打磨时不得伤及母材，打磨后的焊缝应与母材圆滑过渡。

3 焊缝表面宽度每侧应比坡口表面宽0.5～2mm。

4 接头错边量应符合表13.1.4的规定。

5 咬边的最大允许尺寸应符合表13.3.1的规定。

表13.3.1 咬边的最大允许尺寸

| 深 度（δ） | 长 度（L） |
| --- | --- |
| δ≥0.8mm或δ≥12.5%t，取二者中的较小值 | 任何长度均不合格 |
| 6%t＜δ＜12.5%t或0.4mm＜δ＜0.8mm，取二者中的较小值 | 在焊缝任何300mm连续长度上不超过50mm或焊缝长度的1/6，取二者中的较小值 |
| δ≤0.4mm或δ≤6%t，取二者中的较小值 | 任何长度均为合格 |

注：t为管道壁厚

6 电弧烧痕应打磨掉，打磨后应不使剩下的管壁厚度减少到小于材料标准允许的最小厚度。否则，应将含有电弧烧痕的这部分管子整段切除。

13.3.2外观检查合格后，进行焊缝无损检测。从事无损检测人员必须持有国家有关部门颁发的并与其工作相适应的资格证书。

13.3.3 焊缝无损检测应符合下列规定：

1 无损检测应符合国家现行标准《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T4109的规定，射线检测及超声波检测的合格等级应符合设计文件的要求，当设计无要求时，射线检测合格级别为Ⅱ级，超声波检测合格级别为Ⅱ级。

2 跨越管道的环向焊缝应进行全周长100%数字超声波检测和100%射线检测。

13.3.4 焊缝返修应符合下列规定:

1 焊道中出现的非裂纹性缺陷，可直接返修。若返修工艺不同于原始焊道的焊接工艺，应使用评定合格的返修焊接工艺规程。

2 经无损检测的焊缝不得有裂纹，裂纹焊缝必须从管线上切除。

3 焊缝在同一部位的返修，不得超过2次。根部只允许返修1次，否则应将该焊缝切除。返修后，按原标准检测。

## 13.4 弯管的组装焊接

13.4.1 弯管应符合国家现行标准《油气输送钢制弯管》SY/T 5257的规定。

13.4.2 应根据设计要求，确定其中心组焊长度。

13.4.3 焊接完成并检测合格后的弯管应按设计要求预埋安装，并采取措施控制其水平、标高、轴向三维方向偏移。

13.4.4 混凝土浇筑前和浇筑过程中，预埋的弯管安装位置检验不应少于2次。在浇筑混凝土时，振捣棒不得接触弯管及其固定支撑。

13.4.5弯管与跨越管段对接，应确保两管端中心轴线水平误差小于2mm。

13.4.6弯管施工过程中，监理单位和施工单位应联合对弯管的中心尺寸进行检查。

## 13.5 补偿器制作及安装

13.5.1 用于制作补偿器的弯管应符合国家现行标准《油气输送钢制弯管》SY/T 5257的规定。

13.5.2 跨越管道补偿器的弯管、尺寸应符合下列要求：

1  弯管椭圆率应不大于2%。

2  弯管椭圆率应按下列公式进行计算：

椭圆率=最大外径−最小外径弯管理论外径×100%

3  弯曲中心角度允许偏差为±0.5°。

4  弯管曲率半径允许偏差为±3R/1000（R为曲率半径）。

13.5.3 应根据设计要求，结合现场施工及管材规格的情况搭设简易组焊平台，按照设计图纸尺寸确定其中心组焊长度。补偿器由弯管和直管段组焊制作，直管段长度不得小于管外径的1.5倍，且不得小于500mm。补偿器用弯管和直管段，应按照设计要求进行工厂预制防腐，现场不宜进行防腐。

13.5.4补偿器前，应按设计要求进行预张拉或预压，其允许偏差为±10mm。

13.5.5补偿器试压完毕后，应按设计要求进行焊口除锈，然后进行防腐。

## 13.6 跨越管道的发送和就位

13.6.1 跨越管道的发送应根据跨越型式、桥面结构形式等选择发送方法，但跨越管道就位时应检查管道是否和滚筒接触，否则应采取措施进行修正。

13.6.2 跨越管道发送过程中应采取措施防止管道外防腐层被损伤，当管道下有滚筒时，也应采取措施防止某些管道的防腐层被损坏。被损坏的防腐层应及时进行修补。

13.6.3 跨越管道环焊缝与支座的距离宜大于100mm。

# 14  管道试压和清管

## 14.1 一般规定

14.1.1 跨越管道试压前应编制试压方案，待业主（监理）批准后方可实施。

14.1.2 大中型跨越工程在组装、焊接、检验合格后，应进行一次整体强度、严密性试压和清管。

14.1.3 试压装置（包括阀门和管道）应经试压检验后方可使用。现场开孔和焊接应符合现行国家标准《钢制压力容器》GB150的规定。

14.1.4 试压用的压力表应经检定合格，并应在有效期内。压力表精度应不低于0.4级，量程为被测最大压力的1.5～2倍，表盘直径不应小于150mm，最小刻度应能显示0.05MPa。试压时的压力表应不少于2块，分别安装在试压管段的两端。稳压时间应在管段两端压力平衡后开始计算。试压管段的两端应各安装1支温度计，且避免阳光直射，温度计的最小刻度应小于或等于1℃。

14.1.5 排放口不得设在人口居住稠密区、公共设施集中区。

14.1.6 试压过程中应遵守下列规定：

1 通讯、交通、消防、救护车辆、工具、人员必须准备齐全。

2 严禁在夜间进行吹扫清管作业。

3 试压区应设有明显标志，严禁无关人员、车辆及牲畜进入试压区。

4 在通航河流上试压时，应采取措施，保证通行安全。

5 在进行强度和严密性试压过程中，任何人员不得上跨越管桥从事任何作业，且不得带压修理缺陷。

14.1.7 大型跨越管道试压前，应清除管内泥土、铁锈等杂物。

## 14.2 试压

14.2.1 跨越管段试压介质应选用洁净水；采用空气作试压介质时，应报业主（监理）单位批准后方可实施。

14.2.2 当采用水作为试压介质时，应核算管道及支撑结构的强度，必要时应临时加固，防止管道及结构受力变形。

14.2.3 进行水压试验时，应在环境温度5℃以上进行，否则应采取防冻措施。

14.2.4 试压充水宜加入隔离球，防止空气存于管内，隔离球可在试压后取出。严禁在跨越管段高点开孔排气。

14.2.5 试压充水应缓慢进行，在充水过程中应随时对桥面结构和跨越管道进行检查。

14.2.6 油气跨越管道水压试验时的压力值、稳压时间及合格标准应符合表14.2.6的规定。

表14.2.6  水压试验压力值、稳压时间及合格标准

| 序号 | 项目 | 强度试验 | 严密性试验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力值 | 1.5p设计 | 1.0p设计 |
| 2 | 稳压时间 | 4h | 24h |
| 3 | 合格标准 | 无爆裂 | 压降不大于1%试验压力值，且不大于0.1MPa |

注：p设计为设计压力；

14.2.7 试压时升压应均匀缓慢进行，当压力升至0.3倍和0.6倍强度试验压力时，应分别停止升压，稳压30min，检查系统，如无异常情况继续升压。

14.2.8 试压中如有泄漏，应泄压后修补，修补合格后应重新试压。

14.2.9强度试验合格后，将管道内压力降至严密性试验压力，待管道内介质温度与管道周围环境温度均衡后按表14.3.6的规定进行。

14.2.10 试压合格后，应将管段内积水和污物排出并清扫干净。试压水和污物应排放到规定区域。清扫以不再排出游离水为合格。

14.2.11 排水完成后应对跨越结构的整体外观、索系的紧固度进行检查并测量塔倾斜度、管桥（桁架）挠度、支座高度、中心线偏移、基础标高。

# 15  防腐和保温

15.0.1  管道跨越的防腐及保温结构的施工，应符合设计要求。

15.0.2  钢丝绳在防腐前应对其进行表面清理，但不得损伤钢丝绳表面，钢丝绳防腐应在安装前完成，安装调试后，应进行防腐补涂。

15.0.3 管道及钢结构单件应按设计要求进行防腐，并满足下列要求：

1 防腐前应清除管道及钢结构单件表面的锈蚀、油污、灰尘、水气等。

2 底漆、中间漆、面漆应根据设计规定或产品说明书配套使用，使用稀释剂时，应符合产品的要求。

3 防腐施工前，应按产品说明书要求配置防腐材料，搅拌均匀，试涂色标合格后方可施工。

4 涂层应完整、均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈，且无针孔、无气泡、无皱皮、无流坠、无裂纹。涂装道数和厚度应符合设计要求。

5 涂层施工宜采用刷涂、滚涂或喷涂。刷涂或滚涂时层间应纵横交错，每层往复进行，刷纹通顺或无无刷纹。喷涂时，喷嘴与被喷面的距离，平面为250~350mm，圆弧面为400mm，并与被喷面成70º~80º的夹角，压缩空气压力为0.3~0.6MPa。

6 分层涂刷的防腐涂料，应在前一遍防腐材料检查合格后，方可涂刷下一遍防腐涂料。

15.0.4  保温层施工除应执行本规范规定外，还应符合国家现行标准《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126的规定。

15.0.5  保温层的施工应按设计要求进行，并应符合下列规定：

1 保温材料及其制品应采取防潮、防水、防雪、防冻、防挤压变形（成型产品）措施。

2 室外保温工程不得在雨雪中施工，气温应满足相关材料的施工要求。

3 根据保温材料的不同，可采用捆扎法、充填法、粘贴法、浇注法、喷涂法等方法。

4 当保温层厚度大于80mm时，应分为两层或多层施工，每层厚度宜接近。采用两层或多层施工时，相邻两层间的纵横缝应错开，不得重逢，其接缝间隙不得大于5mm。

5 采用硬质无机保温瓦块时，接缝宜采用高弹无机泡沫材料或专用料嵌缝。多层组合时，应分层捆扎，内层宜采用博胶带固定，外层宜采用镀锌铁丝、包装钢带等绑扎。

6 采用有机保温材料时，环境温度和原材料温度宜控制在15～30℃，发泡后应有熟化时间。施工前宜在现场同条件进行试验，观测发泡速度、孔径大小、颜色变化、裂纹和变形情况、原材料组分比例等。

7无机保温材料结构应粘结可靠，绑扎结实，每块保温材料的绑扎不得少于2道。绑扎间距应符合下列要求：

1）硬质保温材料不应大于400mm。

2）半硬质保温材料不应大于300mm。

3）软质保温材料不应大于200mm。

8 有机保温材料结构应孔径均匀、充填密实，无孔洞、无脱落、无发酥发脆和发软、无开裂。

9 采用金属外保护层时，应符合下列要求：

1） 保护层应紧贴保温层。

2） 保护层搭接宜采用咬接。

3） 水平管道保护层的环向接缝应沿管道坡向搭向低处，纵向接缝宜布置在水平中心线下方的15～45°处，缝口朝下。当侧面或底部有障碍物时，纵向接缝可移至管道水平中心线上方60°以内。

4） 垂直管道保护层的敷设应由下而上进行，施工接缝应上搭下。

5） 金属保护层应按照规定嵌填密封剂或在接缝处包缠密封带。

6） 金属保护层的接缝除环向活动缝外，应用抽芯铆钉或自攻螺丝固定，固定间距宜为200mm， 但每道缝不得少于4个。

10 采用玻璃钢外保护层时，应符合下列要求：

1）玻璃钢外保护层的增强材料宜采用无碱或中碱玻璃纤维，使用前应进行干燥处理。

2）施工环境温度不宜低于18℃，相对湿度不宜大于80%。

3）缠绕宜采用机械缠绕，缠绕张力不宜超过纤维断裂强度的8%，缠绕层数和角度应符合设计要求。

4）缠绕时应保证和纤维带的间隙，控制好展带和缠绕速度及搭接间距，并控制压实度，以消除可见气泡。

15.0.6  对已防腐、保温的管段和构件，应妥善保护，局部磨损处应及时修补。

# 16  健康、安全与环境

16.0.1  管道跨越工程施工前应编制健康、安全与环境管理的作业计划书和作业指导书。

16.0.2  施工中应贯彻执行国家和行业有关健康、安全与环境管理的法律、法规及相关规定。

16.0.3  在施工中应有针对性地对影响员工健康的营区建设、身体检查、疾病防治、人身保险与防护等提出有效措施，并加以管理与控制。

16.0.4  在施工中应加强对员工进行健康、安全与环境管理的专项培训，提高员工“安全第一，预防为主”的理念意识。

16.0.5  应对管道跨越工程施工各环节及工序的危害风险进行分析评价，提出有效的预防控制措施。

16.0.6  基坑作业、塔架施工、吊装作业，必须编制相应的《安全预案》。

16.0.7  高空作业时，应对登高人员进行体检，做好班前安全交底工作；必须穿戴好劳保用品、系好安全带，检查登高防护设施是否符合要求；听从指挥，服从指令。

16.0.8  水上作业时，应对水上作业人员进行体检，做好班前安全交底工作，配齐各种防护救护设施，做好应急抢险救援监护工作；设置明显的施工作业警示带。

16.0.9  需要过江、河时，必须采取措施，保护河道安全。

16.0.10  管道跨越工程施工应作好地貌恢复等环境保护工作。

# 17  工程交工验收

17.0.1  施工单位按合同规定的范围，完成跨越工程全部项目后，应及时向建设（监理）单位报送交工报告，由建设（监理）单位审核、批准。

17.0.2  建设（监理）单位确认工程达到设计要求后，应组织设计、施工单位对跨越工程进行检查验收。

17.0.3  工程验收时，施工单位应提供下列有关技术资料：

1 跨越工程竣工图、设计修改通知单、施工联络单、材料改代单。

2 开工报告。

3 交工报告。

4 质量验收记录 。

5 隐蔽工程验收记录。

6 强度和严密性试验报告。

7 原材料质量证明文件。

8 无损检测综合报告。

9 其它有关资料。

17.0.4  建设（监理）单位确认工程质量符合设计要求和施工验收规范的规定后，由相关代表在工程交工证书上填写验收意见并签名、盖章。

17.0.5 工程验收前，施工单位应组织有关人员按设计和施工规范要求对其施工工程进行全面的检查，如有不符，应立即进行整改。对建设单位组织的预验收提出的施工问题，施工单位应在建设单位（监理）规定的期限内整改完毕。

17.0.6 竣工资料的编制除应按建设单位规定执行外，还应符合国家档案管理部门的有关规定和要求。

# 附录A：大体积混凝土控制温度措施

A.1  降低水泥水化热

A.1.1选用低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土，如矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥、复合水泥等。

A.1.2 充分利用混凝土的后期强度，减少每立方米混凝土中水泥用量。根据试验每增减10kg水泥，其水化热将使混凝土的温度相应升降1℃。

A.1.3 使用粗骨料，尽量选用粒径较大、级配良好的粗细骨料；控制砂石含泥量；掺加粉煤灰等掺合料或掺加相应的减水剂、缓凝剂，改善和易性、降低水灰比。

A.1.4 在基础内部预埋冷却水管，通入循环冷却水，强制降低混凝土水化热温度。

A.1.5 在厚大无筋或少筋的大体积混凝土中，掺加总量不超过20%的大石块，减少混凝土的用量，以达到减低水化热的目的。

A.1.6 在拌合混凝土时，还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥，使混凝土得到补偿收缩，减少混凝土的温度应力。

A.1.7改善配筋。为了保证每个浇筑层上下均有温度筋，可建议设计人员将分布筋做适当调整。温度筋宜分布细密，一般用∮8钢筋，双向配筋，间距15cm。上层钢筋的绑扎，应在浇筑完下层混凝土之后进行。

A.1.8设置后浇缝。当大体积混凝土平面尺寸过大时，可适当设置后浇缝，减小外应力和温度应力；同时也有利于散热，降低混凝土的内部温度。

A.2  降低混凝土温度差

A.2.1 选择较适宜的气温浇筑大体积混凝土，尽量避开炎热天气浇筑混凝土。夏季可采用低温水或冰水搅拌混凝土，可对骨料喷冷水雾或冷气进行预冷，或对骨料进行覆盖或设置遮阳装置避免日光直晒，运输工具如具备条件也应搭设避阳设施，以降低混凝土拌合物的入模温度。

A.2.2 掺加相应的缓凝型减水剂，如木质素磺酸钙等。

A.2.3 在混凝土入模时，采取措施改善和加强模内的通风，加速模内热量的散发。

A.3  加强施工中的温度控制

A.3.1在混凝土浇筑之后，应做好混凝土的保温保湿养护，缓慢降温，充分发挥徐变特性，减低温度应力。夏季应注意避免曝晒，注意保湿；冬期应采取措施保温覆盖，以免发生急剧的温度梯度发生。

A.3.2采取长时间的养护，规定合理的拆模时间，延缓降温时间和速度，充分发挥混凝土的“应力松弛效应”。

A.3.3 加强测温和温度监测与管理，实行信息化控制，随时控制混凝土内的温度变化，内外温度应控制在25℃以内，基面温差和基底面温差均应控制在20℃以内,及时调整保温及养护措施,使混凝土的温度梯度和湿度不至过大,控制有害裂缝的出现。

A.3.4合理安排施工程序，控制混凝土在浇筑过程中均匀上升，避免混凝土拌合物堆积过大高差。在结构完成后及时回填土，避免其侧面长期暴露。

A.4  改善约束条件，削减温度应力

A.4.1采取分层或分块浇筑大体积混凝土，合理设置水平或垂直施工缝，或在适当的位置设置施工后浇带，以放松约束程度，减少每次浇筑长度的蓄热量，防止水化热的积聚，减少温度应力。

A.4.2对大体积混凝土基础与岩石地基，或基础与厚大的混凝土垫层之间可设置滑动层，如可采用平面浇沥青胶铺砂、或刷热沥青或铺卷材。

A.5  提高混凝土的极限拉伸强度

A.5.1选择良好级配的粗骨料，控制其含泥量，加强混凝土的振捣，提高混凝土密实度和抗拉强度，减小收缩变形，保证施工质量。

A.5.2采取二次投料法，二次振捣法，浇筑后及时排除表面积水，加强早期养护，提高混凝土早期或相应龄期的抗拉强度和弹性模量。

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

a)表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

b)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

c)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……规定”或“应按……执行”。

中华人民共和国国家标准

油气输送管道跨越工程施工及验收规范

GBχχχχχ-200χ

条文说明

# 1  总则

1.0.1制定本规范的宗旨

1.0.2本标准适用于新建或改、扩建的输送原油、成品油、天然气、煤气、常温输送液化石油气等管道跨越。不适用于沿已建桥梁敷设敷设管道，因为公路、铁路桥梁车辆行驶频繁、振动大，对管道造成不利影响，一旦管道遭到破坏，油品和天然气的泄漏将会危及桥梁和车辆行人的安，本规范未对在这些设施上敷设石油天然气管道作出规定。也不适用低温输送的液化石油气管道。对输送原煤、矿石类不均匀介质的管道跨越也不适用本规范。输水管道、粮食管道跨越可参照本标准。

1.0.3根据近几年国家对职业、健康、安全和环境保护的日益重视，特提出本条。

1.0.4跨越施工综合性强、牵涉面广，不仅有原材料方面的内容（如水泥、钢筋等），尚有半成品、成品方面的内容（如构配件、预应力锚具等），也与其他施工技术和质量评定方面的标准密切相关。因此，凡本规范有规定者，应遵照执行；凡本规范无规定者，尚应按照有关现行标准的规定执行，并且应符合国家现行法律法规的规定。

# 2  术语

2.0.1～2.0.9本规范给出了9个有关跨越工程施工及验收方面的特定术语，以上术语都是从跨越工程施工及验收的角度赋予其涵义的，但涵义不一定是术语的定义。本规范给出了相应的推荐性英文术语，该英文术语不一定是国际上的标准术语，仅供参考。工程测量术语参见GB/T50228，建筑工程术语参见《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T50083-97、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204，钢结构工程术语参见《钢结构结构施工质量验收规范》GB50205。

# 3  基本规定

3.0.1 本条指出了目前常用的跨越结构形式，因油气管道普遍采用高强钢，不允许直接在管道上焊接受力元件，也不允许管道直接作为受力构件，单管或者多管组合拱式、π型钢架等跨越形式也逐步取消。

3.0.2 依据《石油天然气管道跨越工程施工及验收规范》SY0470的等级划分，并根据涩宁兰、兰成渝、西气东输等长输管道的跨越等级划分及施工管理经验，增加特大型跨越等级。

3.0.3依据国家建筑法规，施工企业应具有相应资质等级和施工范围，必须按照资质等级承担相应的工程。

3.0.4本条是根据近年的施工管理提出的，也是国际工程的通用要求。

3.0.5本条强调人员资质对保证工程质量、确保施工安全的重要性。主要工种指电焊工、管工、起重工、测量工、铆工、电工、探伤工、脚手架工。

3.0.6 本条是依据国家相关计量法规提出。

# 4  施工准备

4.0.1～4.0.6根据以往的施工经验和跨越工程特点，施工易受征地、汛期、材料供应、气候等因素的制约，提出了为了保证施工质量、工期、降低消耗，实现文明、安全施工的六条准备要求。

基础工程施工前应结合现场实际情况，依据设计和施工规范要求编制切实可行的基础工程施工方案，用于技术交底和指导施工，有利于基础工程施工的安全、质量及工期。

地基与基础工程的施工，均与地下土层接触，地质资料极为重要。基础工程的施工可能影响临近建筑物、构筑物以及其它公共设施，掌握施工现场的这些设施的情况，有利于基础工程施工的安全与质量，同时又可使这些设施得到保护。

# 5  材料及配件

- 5.1一般规定

5.1.1  工程所用材料、管件和配件必须符合设计要求，其质量应符合现行国家或行业标准要求。并应具有出厂合格证、质量证明书。有关标准如下：

1、钢管标准：

《石油天然气工业  输送钢管交货技术条件  第1部分：A级钢管》GB/T 9711.1

《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163

美国《管线管规范》API Spec 5L

2、管件标准：

《钢板制对焊管件》GB/T 13401

《大直径碳钢管法兰》GB/T 13402

《钢制对焊管件》SY/T 0510

《油气输送用钢制弯管》SY/T 5257

3、焊接材料标准：

《碳钢焊条》GB/T 5117

《低合金钢焊条》GB/T 5118

《碳素钢埋弧焊用焊剂》GB/T5293

《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110

4、防腐材料标准：

《钢质管道单层熔结环氧粉末外涂层技术规范》SY/T 0315

《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T 0407

《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T 0414

《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T 0413

- 5.2  材料、配件检验

5.2.4 在工程实际中，对于那些材料需要复验，不是太明确，本条规定了6种情况应进行复验，且应是见证取样、送样的试验项目。

1  对国外进口的钢材，应进行抽样复验；当具有国家进出口质量检验部门的复验商检报告时，可以不再进行复验。

2  由于钢材经过转运、调剂等方式供应到用户后容易产生混炉号，而钢材是按炉号和批号发材质合格证，因此对于混批的钢材应进行复验。

3  对大跨度钢结构来说，弦杆或梁用钢板为主要受力构件，应进行复验。

4、当设计提出对钢材的复验要求时，应进行复验。

5、对质量有疑义主要是指：

1）对质量证明文件有疑义时的钢材。

2）质量证明文件不全的钢材。

3）质量证明书中的项目少于设计要求的钢材。

6  当属于现行国家标准规定需要复验的材料时，应进行复验。

# 6  测量与放线

- 6.1 一般规定

6.1.1本规范仅规定了控制测量和施工放样测量的精度要求，对控制点的选择、造标埋石、控制网的布设、内业计算、变形测量、地形测量及成图、土石方方格网测量等未作规定，应按照《工程测量规范》GB50026的要求执行。

6.1.2由于在耕作区或交通便利地区容易发生桩位被移动的现象，故制定本条。同时本条也是为了复核已有控制桩的数据精度能否满足施工控制网建立要求。当复测数据与设计图不符或误差超限时，应与设计单位联合重新复测并由设计单位确定现场可用控制桩位和相关坐标及高程数据。

6.1.3精度评定的标准通常有以下3种：

1）中误差m；

2）平均误差θ；

3）偶然误差ρ。

在或然率理论中可以证明，当观测次数n趋于∞时，三种标准之间的关系如下：

θ=0.7979m≈45m

ρ=0.6745m≈23m

即   m≈54θ≈32ρ

以上3种标准，当观测次数n相当大时，用来评定精度是同样可靠，但当n不大时，用中误差评定精度比较可靠。因为中误差能明显的反映出测量中较大误差的影响，因此，本条规定“测量应以中误差作为衡量测量精度的标准”。

根据或然理论及多次实验的统计证明，大于两倍中误差的偶然误差出现的可能性约为5%，大于3倍中误差的出现可能性为0.3%，在实际工作中，由于观测次数有限，取二倍中误差作为极限误差是合理的。

6.1.4 由于中型及中型以上跨越施工周期长，精度要求高，跨越测量视线长，水域上部大气波动大，对测量精度影响大，建立控制网实现两侧联测并通过内业平差可有效提高测量精度，并保证施工各阶段测量起始数据的准确性。仅采用轴线控制时控制桩易被破坏，临时引测的精度不易控制，不能保证各阶段测量起始数据的精度。为了跨越各阶段测量的精度，特制定本条。

6.1.5 控制点位的选定，应符合下列要求：

1 相邻点之间应通视良好，其视线距障碍物的距离，三角网四等不宜小于1.5m；一级及一级以下，宜保证便于观测，以不受旁折光等影响为原则；

2 测距边位置的选择，应满足相应测距方法对地形等因素的要求。测距边的选择应符合下列要求：

1）测距边宜选在地面覆盖物相同的地段，不宜选在烟囱、散热塔、散热池等发热体的上空；

2）测线上不应有树枝、电线等障碍物，四等及以上的测线，应离开地面或障碍物1.3m以上；

3）测线应避开高压线等强电磁场的干扰；

4）测距边的测线倾角不宜太大。

3 觇标的高度应合理、作业应安全；

4 控制点应便于长期保存、加密、扩展和寻找。

5 跨越两岸应各布设不少于3个平面控制点（包括跨越桥墩点）。

- 6.2 平面控制

6.2.1～6.2.2 与《工程测量规范》GB50026的规定相适应。由于跨越控制的区域相对较小，本条取消了四等以上的要求。

6.2.3坐标系统应采用设计选用的坐标系是为了保证施工与设计测量数据的一致。大型和特大型跨越控制范围大，采用不低于一级精度的控制网便于施工时进行加密或插网控制，中型跨越控制范围相对较小，一般不需要加密或插网控制，二级控制网精度能满足施工控制要求。

6.2.4与《工程测量规范》GB50026的规定一致。

6.2.5当受地形限制时，个别角可放宽，但不应小于25°。

加密的控制网，可采用插网、线形网或插点等形式。各等级的插点宜采用符合坚强图形条件布设。当受条件限制时，一、二级小三角插点的内外交会方向数不应少于4个或外交会方向数不应少于3个。

6.2.6～6.2.8 与《工程测量规范》GB50026的规定一致。

6.2.9当受条件限制时,个别角可放宽，但不应小于25°；当图形条件欠佳时，应增测对角线边。距离测量应采用对向观测。

6.2.10～6.2.11 与《工程测量规范》GB50026的规定一致。

- 6.3 高程控制

6.3.1～6.3.7 与《工程测量规范》GB50026的规定一致。

- 6.4 施工测量放线

6.4.3 本条参考了《新建铁路工程测量规范》TB10101中对复杂特大桥和重要大桥测量放线的要求。说明如下：

1）跨越基础和锚固墩为跨越测量放线的关键控制点，在放线时应增加多余观测方向，以复合放样数据的准确性，交会法要求不少于3个控制点，极坐标法不少于2个控制点。

2）示误三角形的边长不得大于15mm。根据跨越基础和锚固墩的大小不同，在基础施工时将采用分层浇注，每浇注一层后需交会放样一次基础十字线，作为该层复测和上一层的立模和检查，每个基础需多次交会放样。由于观测时各种条件的影响，每次交会放样的中心点均存在一定误差。

根据实际资料计算，由于交会产生的误差约为±20mm，可以认为基础中心位置的最大较差在40mm以内，计算其中误差为40mm/2=28mm，采用30mm，相当于误差值15mm。

6.4.4 桩打入过程中防偏、纠偏是一项不可忽视的工作。坚持按规定要求作才能随时掌握下沉偏移、倾斜等的情况，及时提供数据，指导施工。

# 7  基础施工

- 7.1  基坑开挖

7.1.1 基坑开挖方法应视地质情况、现场施工条件、工期以及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202）的有关规定而确定，本条未做具体规定。基坑明挖是较为便利的施工方法。

7.1.2　基坑工程支撑安装的及时性极为重要，基坑变形与施工时间有很大关系，因此，施工过程应尽量缩短工期，特别是在支撑体系未形成情况下的基坑暴露时间应予以减少，要重视基坑变形的时空效应。“十六字原则”对确保基坑开挖的安全是必要的。

7.1.4基坑（槽）开挖至设计标高后，应由设计、监理和施工单位对坑底进行验槽，合格后方可进行垫层施工。由于验槽需要时间，故在此期间要对基槽底进行保护，避免坑底被雨水浸泡或扰动。

爆破技术发展很快，爆破方法也很多，但无论采用什么方法都应保护坑壁不受破坏、坑底基岩保持完整。

7.1.6 由于管桥跨越河流，基础多处于河漫滩，其地下水位较高，考虑排水需要故作本条规定。若水中挖基坑，应另行编制技术方案。

7.1.7 基坑坑壁坡度可参照本条坡度比例，按现场工程地质实际情况放坡度。

- 7.2  钢筋混凝土基础施工

7.2.1 对于塔架基础所用材料的品种、规格、型号应符合设计要求。材料的检验和复验，钢筋制作、安装，模板及其支架安装，混凝土的配制、搅拌、运输、浇筑、养护等施工中属常规性做法和要求的内容，依照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的规定执行。

7.2.3模板及支架的选择应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件确定，以防止浇筑混凝土时模板及支架在混凝土重力、侧压力及施工荷载等作用下胀模（变形）、跑模（位移）甚至坍塌的情况时有发生。跨越工程塔架基础体积较大，对模板及支撑系统在刚度和稳定性上要进行验算，可以采用对拉螺栓等加固措施来增加模板的刚度。

7.2.4 混凝土掺合料的种类主要有粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、沸石粉、硅灰和复合掺合料等，有些目前尚没有产品质量标准。对各种掺合料，均应提出相应的质量要求，并通过试验确定其掺量。工程应用时，尚应符合国家现行标准《粉煤灰混凝土应用技术规范》GBJ146、《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》JGJ28、《用于水泥与混凝土中粒化高炉矿渣偻》GB/T18046等的规定。

7.2.5 反馈给设计以便复核确认或修正跨越工程上部结构的下料尺寸。

7.2.6 由于塔架基础体积较大，预埋螺杆、锚固板时要求安装支撑架和固定架，在混凝土浇筑和振捣时易使预埋件发生位移，为保证预埋件位置准确、牢固而作此规定。

7.2.7 根据《普通砼配合比设计规程》JGJ 55－2000，大体积混凝土是指结构物实体最小尺寸等于或大于1m，或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大（超过25℃）而导致裂缝的混凝土。为防止大体积混凝土的开裂，施工前应制定有效措施降低水化热，控制混凝土内外温度差在25℃以内。通常采取的措施有：

1 采用低水化热品种的水泥。对于普通硅酸盐水泥应经过水化热试验比较后方可使用。

2 采用下列方法降低水泥用量、减少水化热：掺入质量符合要求的粉煤灰和缓凝型外加剂，粉煤灰用量一般为水泥用量的30%～40%；混凝土可按60d的设计强度进行配合比设计。

3 降低混凝土入仓温度。可对沙石料加以覆盖，防止日照；采用冷却水作为混凝土的拌和水等。

4 可以采取加入部分块石、片石或大块卵石，但数量不得超过混凝土总量的25%；石料粒径不得大于250mm，强度不得低于20MPa，且无风化、裂隙。加入的块石应清洁干净。相邻石块间或与模板间的净距不得小于100 mm。

5 大体积混凝土宜采用分层方法施工，每层厚度可为不宜超过1m，应视混凝土浇筑能力和降温措施而定。为确保施工缝的质量，在后一层混凝土浇筑前需对已浇好的混凝土面进行凿毛、清除浮浆，确保混凝土结合面粘结良好。层间间歇宜为4～7d。

7.2.8 在无特殊要求的情况下，大体积混凝土浇筑时，宜在高度方向上分段浇筑，有利于水化热的释放。由此，将出现施工缝的问题，因此，在施工前应有相应的处理施工缝的施工方案。

7.2.9大体积混凝土的养护很重要，应根据环境条件制定切实可行的养护措施，确保混凝土得以正确养护。混泥土的养护时间气温、空气干燥程度等条件确定，冬期养护可采取蓄热法、电热法、暖棚法等。

7.2.10混泥土冬期施工时应控制材料温度、出盘温度、浇注温度。冬期施工时根据气候条件可采取热水法、暖棚法等方法。

- 7.3  钢桩基础施工

7.3.1　本节主要对钢桩施工的相关检测指标作出了规定，其他施工要求还应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202和国家现行标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的相关规定。

7.3.2　钢桩包括钢管桩、型钢桩等。成品桩一般是在工厂生产，有一套质检标准，但也会因运输堆放造成桩的变形，因此，进场后需再做检验。

7.3.3　选择合适的施工方法和设备能有效保证工期、提高质量、降低成本。锤击法是最常用的打桩方法，静力压桩法主要用于软土地基和邻近有怕振动的建（构）作物或设备，振动法多用于砂土地基和钢板桩，水冲法是锤击法的一种补充方法。

7.3.4　打桩顺序合理与否，影响打桩速度和质量，当桩的中心间距小于4倍桩径时，打桩顺序尤为重要。打桩顺序决定挤土方向，打桩向哪个方向推进，则土向哪个方向移动。第一种打桩方式的推进方向宜逐排改变，以免朝一个方向挤压，必要时可采用间隔跳打。对大面积群桩，宜采用后两种打桩顺序，以免土壤受到严重挤压，使桩难以打入或使已打入桩受挤压而倾斜、移位。

7.3.4　打桩时应尽量避免中途停顿，以免因土壤与桩身密接而造成打桩困难。

- 7.4  灌注桩基础施工

7.4.4孔壁一般采用砖或混凝土支护，目前多采用混凝土护壁。人工挖孔时要特别注意孔内空气质量，若自然通风不能满足要求时，应对孔内进行通风，确保孔内施工安全。

7.4.6 人工挖孔桩一般对持力层有要求，而且到孔底察看土性是有条件的。

7.4.7 泥浆的选择应根据钻孔的工程地质情况、孔位、钻机性能、泥浆材料条件等确定。

7.4.17沉渣厚度应在钢筋笼放入后，混凝土浇注前测定，成孔结束后，放钢筋笼、混凝土导管都会造成土体跌落，增加沉渣厚度，因此，沉渣厚度应是二次清孔后的结果。

7.4.18 水下混凝土一般用钢导管灌注，导管内径一般为200～350mm，工程上可视桩径大小而定。

7.4.22 声波透射法通常在成桩7d后，低应变动测法应在桩头条件具备后，钻芯取样应在试桩静载检验完成后。

# 8  塔架施工

- 8.1  钢塔架制作

8.1.2 规定所有焊缝不应在同一部位是从焊接结构的安全性方面考虑，尽量减少型钢的焊接量，减少焊接变形。

8.1.6 在施工中由于前期下料考虑不周，产生主肢杆焊缝和节点板焊缝在同一部位，这种十字缝应避免，尤其对于高强钢更应避免。 开口处封堵是为了防止雨水泥沙等进入杆件内，造成钢管内部腐蚀，也是文明施工的需要。

本条规定了控制空间对角线长度差而不是对角线是为了保证钢结构整体尺寸，

8.1.7 各单位根据自身所有的焊接工艺评定报告项目是否满足工程需要，同时避免做重复工作特此规定。和JGJ81-2002中第5.2.9的规定相吻合。

8.1.9 焊条烘干主要应依据厂家说明书进行。低氢焊条烘干到规定温度是必要的，而纤维素焊条由于药皮中存在有机物，因此，一般情况下不易烘干。

8.1.11 跨越施工的周期长，气候因素的影响较大，在未采取有效措施保证焊接施工必备的条件时不应施焊。

8.1.12 结合实践经验，参照国际上有关对母材烧伤的规定，同时高强钢的母材电弧损伤应高度重视，必须打磨后并经无损探伤合格后方可使用。

8.1.14 本条的规定和GB50205的规定一致。国内目前尚无专门针对钢结构焊缝的无损检测标准，在有关国标及行业标准中也只是引用锅炉压力容器及长输压力管道的无损检测标准，其针对性较差，塔架的钢结构焊缝所要求的机械性能与承受压力的焊缝有所差异，设计单位根据焊缝的结构形式采用相应的无损检测标准来满足工程施工的需要。

8.1.15 空间对角线的允许偏差参照了其它钢结构施工规范的尺寸规定。

- 8.2  钢塔架安装

8.2.4 吊装前的基础安装质量的复查工作是决定吊装成败的关键，实际施工中监理工程师对此负责组织进行复查，特做出相应要求。

8.2.6 高空施工安全性差，工作质量不易保证。为了控制施工质量，地面能做完的工作应全部完成，此举同时也是为了提高施工效率。塔架吊装前应清理塔体表面的油污、疤痕、泥沙等。

8.2.7 塔架高空焊接施工极易对下部防腐层造成损伤，同时这种不经意的行为容易被忽视，使得后期的补涂工作艰辛。

- 8.3 钢筋混凝土塔架施工

8.3.2 本条为推荐浇筑方法。

8.3.3 由于塔架横梁较高、重量较大，其模板和支撑系统将受到弹性和非弹性变形、支承下沉、温度及日照等的影响，因此，在施工前应充分考虑模板和支撑系统的变形和稳定。

8.3.7 采用测量仪器监控施工过程，防止塔架偏移。塔架施工完成后，塔架的倾斜度、跨距和塔顶标高都存在一定的偏差，测定偏差值，以调整主缆线形和主缆下料长度等。

8.3.8 钢筋混凝土塔架施工的允许偏差主要控制倾斜度、塔顶标高和预埋螺栓。

# 9  悬索式跨越施工

## 9.1一般规定

9.1.1考虑到施工对通航船只的安全有影响，故指定本条。

9.1.2跨越的施工方法很多，即使相同的跨越也有不同施工方法，发送道、牵引道一般针对桥面结构、跨越管道设置，在进行施工平面布置时需要提前进行预留。

9.1.3跨越中心轴线确定了跨越的具体位置，非常重要，同时为了和跨越两头的线路工程正确对接，故指定本条。

9.1.4设计进行跨越设计时，不可能将所有的施工方法进行考虑，为了防止施工方法不正确对建成的跨越有损坏，故制定本条。

9.1.5大型跨越工程的钢丝绳吊装耗时较长，为防止悬在空中的吊具及构件在低于设计高度时对通过的船只造成阻挡或者挂碰伤害，故作此项规定。当吊具及构件高于设计高度时，不会对通行船只造成影响。

## 9.2 钢丝绳的制备

9.2.1为了控制跨越钢丝绳的质量，做此项规定。

9.2.2预拉力数值和稳定时间是根据设计要求和施工经验规定。施工现场条件差，预拉伸的效果不好，此条规定预拉伸最好由生产厂家进行。

9.2.3丈量时温差过大，会造成同类钢丝绳长短差异无法满足设计要求甚至无法安装。进行2次丈量可以防止人为错误。

9.2.4钢丝绳按照施工图对号下料及挂牌标识。钢丝绳的扭转一般无法觉查，而这种扭转会造成安装后钢丝绳无法满足设计力学要求，这里要求厂家标注放扭转色线，在安装时可根据色线及时调整。

9.2.5标记材料的颜色同钢丝绳本色区别明显才能保证安装人员能清楚地进行识别。

9.2.6本条规定了钢丝绳锚固头的经验做法，而且无论制造厂家采用何种方法制作，都必须进行拉力试验。采用反向缠是为了防止绳股松散

9.2.8吊索长度符合设计要求后，对螺母安装位置进行标定能确保在运输和安装过程中，及时螺母松动也能根据标定的位置复位。

9.2.9有些跨越的风索也有索夹，这里强调标定以及防逆转色线的重要性。

## 9.3主索安装

9.3.2主索长度较长，垂度在发送过程中会产生变化，发送时可能阻挡或者挂碰船只而作此规定。

9.3.3一端就位后，另外一端即将就位时的主索轴线方向受力是发送过程中受力最大的，发送主索的临时夹具应能有效防止主索滑脱，安装人员应尽量避免使用撬杠等工具进行辅助就位操作，以免造成安装人员受到伤害和主索及其锚固头受损。

9.3.5塔架临时拉索应根据施工方法及受力结构确定安装位置。

## 9.4 索夹、吊索、风索、共轭索安装

9.4.1标定位置按照设计要求执行，设计施工图提供的安装位置一般是以索夹轴线中点为标定位置，如果在该位置进行标记则可能阻碍安装人员的视线。

9.4.2装箱时按照先前做好的标识进行装箱便于施工单位开箱时清点和归类存放。

9.4.3索夹的安装方法同跨越的施工方法紧密相联，无论采用什么方法和程序，均应确保索夹的安装符合设计要求。

9.4.5风索发送如果利用已经安装好桥面结构通道，则当风索中心轴线偏离桥面结构中心轴线时，对称安装能防止桥面结构一端受力过大而有可能损坏。

9.4.6风索安装时，一般主索、桥面结构等已经安装完毕，非同时张拉有可能在张拉过程中对已经形成的跨越结构造成损坏。

9.4.7某些跨越具有共轭索，一般在风索安装后进行，安装方法同风索。

## 9.5 桥面结构的制作与安装

9.5.1桥面结构的安装同跨越主体的施工方法紧密相联，施工前应根据具体情况制定吊装施工方案，本条不作具体规定。

9.5.2吊点设置不当和发送方法不当均能造成桥面结构的扭转，从而损坏桥面结构，并有可能对发送的桥面结构上的施工人员造成伤害，故制定本条。

9.5.3发送道（架）一般采用框架结构既作为发送道使用，同时也作为管道组焊、检测、防腐等作业平台，故规定发送道（架）必须牢固、可靠。

9.5.5桥面结构就位后，虽然还未安装跨越主管道，但是跨越雏形已经形成，这时根据各处标定位置和施工图设计要求进行调整，确保在管道安装后和试压的情况下仍然符合设计要求。

9.5.6桥面附属工程根据不同的情况可以在桥面结构发送前安装也可以发送后安装，或者先安装一部分，本条不作具体规定。

9.5.7滚筒转动不灵活会影响跨越管道的正常位移；防腐层的保护套如果安装位置偏移滚筒轴线中线过多，有可能造成跨越管道移动时使滚筒直接接触管道防腐层，故制定本条。

9.5.8 管道焊接和试压前后的差异有可能造成跨越外形的变化，从而引起过早进行连接的构件受到损坏；标准化和工厂化制造的栏杆走道板外观质量很好，抗腐蚀能力也大大优于现场制作。

9.5.9 管道的试压介质如果采用液体，则管道灌注液体前后，跨越桥面结构拱度会产生较大变化，这种变化有可能是整体焊接的栏杆构件无法承受，必须制定措施防止损坏。

9.5.10桥面钢结构以及桥面附属工程的小型构件的制作要求同一般钢结构的制作是相同的，这里规定按照国家标准执行即可。

- 9.6 锚固墩

9.7.1 重力式锚固墩是较为规则的普通钢筋混凝土几何体构件，其模板、钢筋、混凝土施工工艺属常规性做法，故对其要求按本规范第7章有关规定执行。

9.7.2 重力式锚固墩基坑采用沿等高线自上而下分层开挖，便于开挖时可根据基坑的地质情况调整施工方法、基坑工作面宽度等，特别是在遇页岩时，在设计许可的情况下，可利用基岩作模板，在绑扎钢筋后，可直接往基坑内灌注混凝土。

9.7.3 为了保证锚杆与固定板、锚杆与支架在正式安装时能顺利进行，正式安装前宜进行试安装。

# 10  斜拉索式跨越施工

- 10.3 索鞍或塔顶连接板安装

10.3.1索鞍和塔顶连接板先安装有可能妨碍施工临时沉重索的架设，这里根据施工经验制定本条。

10.3.2根据斜拉索跨越的一般施工方法制定本条。

- 10.4  桥面结构的制作与安装

10.4.3对称架设能使桥面结构和塔架受力均匀，故制定本条。

10.4.4桥面结构的吊装方法较多，这里推荐几种施工方法，但前提是无能损坏桥面结构。

10.4.5斜拉索跨越的索具系统安装较悬索跨越复杂，桥面结构的线性应通过施工临时走线等吊装工具随时对桥面结构的线型进行调整。

- 10.5  拉索安装

10.5.1拉索安装受各种因素制约，施工方法较多，本条不作具体规定。

10.5.2索体的过度弯折会降低强度。

# 11  桁架式跨越施工

- 11.1 下料与组装

11.1.3  桁架组装时的重点控制是弦杆的起拱，起拱值的偏差及连续性是桁架结构符合设计的关键。

- 11.2 桁架的焊接与检验

11.2.1  由于跨越桁架结构构件连接的方式为节点板型和钢管对钢管， “T、Y、K”型焊缝比较集中，需明确焊接顺序和方法来减小变形和焊接应力。

11.2.2  弦杆对接焊缝返修不超过两次，是为了保证焊缝的力学性能，以塔架的对接焊缝相比，此条规定更为严厉。

- 11.3 桁架吊装与安装

11.3.2  根据现场施工的经验总结，结构变形大应当采取稳固措施，地脚螺栓中心线偏移量规定是为了满足桁架间由于温度应力变化造成的自由伸缩符合设计要求。

# 12  其它形式跨越施工

12.0.1～12.0.4其它跨越形式很多，一般常用的拱式、梁式、托架管道跨越等，一般跨度都不大，管道管径也比较小，结构简单，管道的组装、焊接、清管试压除执行本规范规定外，钢结构的制作还应参照《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定进行施工和验收。

# 13  跨越管段的组装、焊接及检验

- 13.1  管段加工与组装

13.1.1 为防止产生组装错口大，并尽量减少跨越段环焊缝数量，跨越段管道应选配管，故对直管长度及相连接两管口的外径差做出规定。

13.1.3 坡口表面有裂纹、夹层时应切除，并重新加工坡口，裂纹不得补焊。

13.1.4 依据《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369-2006中第10.2.2条的规定。

13.1.5 为防止定位焊产生裂纹，故规定管道组装应采用对口器。定位焊长度、厚度达到规定值，才能撤除对口器。

- 13.2  管道焊接

13.2.1～13.2.3依据《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369-2006中第10.1节的规定。

13.2.6 焊工资质和焊工能力是焊接质量的基本保证。焊工属特殊工种，本条按照国家对特殊工种从业要求提出。

13.2.7 管道焊接时应使用专用的卡具，防止地线与钢管外壁碰撞、接触产生的电火花烧伤母材。焊接时使用耐热物质保护外防腐层，如环氧粉末，可以防止焊接飞溅的灼伤。

13.2.8 预热可以完全去除钢材表面的液态杂质，并在焊接过程中降低钢材的淬硬程度，延缓焊缝的冷却速度，以利于氢的逸出和改善应力条件，从而降低接头的延迟裂纹倾向。需缓冷的焊缝，焊后不允许立即清除药皮，待缓冷结束后，方可清除药皮和表面缺陷的修补。

13.2.9 焊接作业时，可根据气候条件和焊接工艺选择适合的防风、防雨和防潮措施，确保焊接质量。

13.2.10 严禁采用打钢印的方法做焊缝标志，这将造成钢材壁厚局部减小。

- 13.3  焊缝质量检验

13.3.1 本条参照了《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103的相关要求。

13.3.2 对无损检测人员的资格做出规定，是根据国家主管部门的强制要求提出的，也是目前国内的一致做法。

13.3.3 本条是根据国内近年建设的多项重点工程实践制定的。

13.3.4 依据《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369-2006中第10.3.7条的规定。焊接过程中的弧坑裂纹在未进行无损检测前可以修补，但无损检测中发现的裂纹必须割除。

- 13.4 弯管的组装焊接

13.4.1补偿器的外观质量检查应采用弯头标准。

13.4.3～13.4.4预埋弯管与跨越管道对接时，弱预埋弯管偏移，将影响跨越管道安装。为此必须严格控制弯管的位置。

- 13.5 补偿器制作及安装

13.5.1补偿器的外观质量检查应采用弯头标准。

13.5.2跨越补偿器用的弯管应符合所列规定。

13.5.3直管段长度参考了《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235的规定。

13.5.4设计有要求才执行预张拉或者预压。

13.4.1补偿器的外观质量检查采用弯头标准。

13.4.2预埋弯管的组装、焊接及检验执行线路工程的规定。

13.4.4～13.4.5预埋弯管与跨越管道对接时，若预埋弯管偏移，将影响跨越管道安装。为此必须严格控制弯管的位置。

13.5.1补偿器的外观质量检查采用弯头标准。

13.5.2跨越补偿器用的弯管、尺寸应严格达到以上规定。

13.5.3直管段长度参考了《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235的规定。

# 14  管道试压和清管

- 14.1 一般规定

14.1.2 为减少多次重复试压对管材造成疲劳损伤，参考国内外相关施工规范的要求，跨越设计结构形式的变化，跨越施工由分段组装发送转变为单根组焊发送或在桥面结构上直接组焊，且焊口双百检测，宜采用整体组焊完成完成后一次性施压的方法。对单独进行施工的小型跨越和设计要求单独试压的小型跨越，应进行单独施压；与线路工程一同进行施工的小型跨越，宜与线路一起试压。

14.1.3 清管和试压用临时装置，如临时收发球筒、试压封头等，现场制作完成后，应经试压合格，方可用于跨越段管道清管和试压。

14.1.4 依据《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369-2006中第14.4.2条的规定。

14.1.6 出于安全的需要，考虑施工人员及附近公众与设施的安全，做出了清管及试压的安全规定。

14.1.7中小型跨越根据管道的内腐蚀和施工时管道内的清洁度现场确定，可不进行清管作业。

- 14.2 试压

14.2.2 输气管道采用水为试压介质时，必须重新核算跨越结构的受力，并在临时施工索拆除前进行试压。

14.2.3 依据《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369-2006中第14.3.7条的规定。

14.2.4 本条依据西气东输管道、忠武输气管道等工程施工经验制定。

14.2.6 试验压力、稳压时间及合格标准按《原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范  跨越工程》SY/T 0015.2的规定。

14.2.10 水压试验后的扫水，因一般情况下跨越段管道还将参加线路管道分段试压，除非设计有特殊要求，否则清扫以不再排出游离水为合格，不进行深度扫水。

# 15  防腐和保温

15.0.1跨越管道、钢丝绳、塔架及桥面系统等所处的工作环境甚差，长期悬于空中，因空气中污染物质和雨水的侵蚀，易发生腐蚀，直接危及管道的使用寿命；维修时高空作业难度大、风险高。为了提高跨越工程的使用寿命、减少生产成本、保证外观美观大方，应对跨越工程的钢管、钢丝绳、塔架及桥面系统的金属结构等，采用不易龟裂脱皮、附着力强、耐水性好、色调均匀的材料进行防腐。跨越建设在不同的自然地理环境中，环境温度变化不一，输送介质的工作温度不同。为了保证输送畅通、不冻结、不降低输送能力、不增加能量消耗、确保社会和经济效益，应按设计要求选用保温性能好、重量轻的材料对管道予以保温。

15.0.2 钢丝绳的防腐与防护，宜在安装前完成，安装调试合格后经检查若有损伤，对损伤部位按同样的质量标准进行修补。

15.0.3在防腐保温施工前应做好试配，试验数据与标准或厂家的说明数据相符后才能正式施工。钢制索塔的油漆宜单根涂刷底漆。组对、焊接、吊装就位完成后，经检验合格后再按设计要求整体油漆。

15.0.4～15.0.5 由于保温形式的多样性，仅列出了保温施工的基本要求，施工时还应符合设计要求及设计选用的相关规范标准的要求。

# 16  健康、安全与环境

16.0.1  管道跨越工程施工编制的健康、安全与环境管理的作业计划书和作业指导书至少应包括以下内容：

1 健康、安全与环境管理作业计划书

1）项目概述（主要包括作业项目概况，地理环境，社会环境，气象，外部依托，工区、营地布置等）；

2）领导承诺、方针和目标；

3）人员、组织机构与职责；

4）主要施工设备，健康、安全与环境管理设施及用品；

5）危害识别与控制；

6）应急计划；

7）管理制度和文件控制；

8）监测和整改。

2 健康、安全与环境管理作业指导书

1）健康、安全与环境管理体系（主要包括健康、安全与环境管理的承诺和方针、目标及企业的控制指标）；

2）组织结构；

3）岗位的健康、安全与环境管理的职责（主要包括岗位职责，岗位风险，岗位规定，操作指南）；

4）危险及控制（主要包括风险识别，风险削减及控制，应急措施）。

# 17  工程交工验收

17.0.1本条阐明施工单位应按照合同完成全部工作量后向建设（监理）单位提交竣工验收申请，根据工程的组织形式不同，在合同中应明确竣工报告的接收单位。

17.0.3 本条提出了工程交工时，施工单位应提交的主要技术资料，可以根据工程实际情况和档案管理的要求，可以在此基础上补充增加相关内容。